## 첨부 평가방법 및 기준
첨부 리스크의 평가 방법 및 처리기준
1. 리스크 평가방법
리스크 요인에 대하여 그 요인이 리스크로 발전할 수 있는 가능성(빈도)과 발생시
나타날 리스크의 중대성(심각성)을 단계별로 등급(Level)을 정하고 양자를 조합하여
리스크를 계산한다.
* RPN(Risk Priority Number) = 위험성의 강도(심각성, S) X 위험성의 발생 빈도(가능성, L)
- 위험성의 빈도(발생가능성, Likelihood) : 위험이 리스크로 발전될 확률, 빈도와 시간
- 리스크의 강도(심각도, Severity) : 프로세스 운영 등에 끼치는 영향정도
1) 가능성(L)
가능성 | 등급 | 내용
거의 없음 | 1 | 2년에 1회 발생할 경우
낮음 | 2 | 1년에 1회 발생할 경우
보통 | 3 | 6개월에 1회 발생할 경우
높음 | 4 | 3개월에 1회 발생할 경우
빈번함 | 5 | 1개월에 1회 발생할 경우
2) 심각성(S)
심각성 | 등급 | 내용
매우적음 | 1 | 리스크 발생시 대응 프로세스가 정상적으로 운영되고, 업무 수행 및 목표에 영향을 미치지 않고, 대응수준도 매우 높음
적음 | 2 | 리스크 발생시 대응 프로세스가 정상적으로 운영되고, 업무 수행 및 목표에 일시적으로 영향를 받음. 대응수준도 높은편임
보통 | 3 | 리스크 발생시 대응 프로세스가 정상적으로 운영되고, 업무 수행 및 목표에 미치는 영향이 보통임. 대응수준도 보통임
큼 | 4 | 리스크 발생시 대응 프로세스가 없으며, 부분적으로 이행하고 있고, 업무 수행 및 목표에 미치는 영향이 크며, 대응수준도 낮은편임
매우 큼 | 5 | 리스크 발생시 대응 프로세스가 없으며, 전혀 이행되지 않고, 업무 수행 및 목표에 미치는 영향이 매우 크며, 대응수준도 매우 낮은편임
3) 리스크 등급(심각성 x 가능성, SxL)
2. 리스크 처리기준
|  |  | 등급 | 리스크 수준 | 처리 방향 | 처리 기준 | 처리 대책
|  |  | 1~5 | 낮음 (LOW) | 유지 (리스크 수용) | 1. 약간의 리스크가 있지만 수용 가능한 리스크로서 현행 또는 운영 프로세스에 따라 관리 및 유지 | 1. 현재의 관행, 프로세스 및 지침등에 따라 업무 수행 2. 기존의 모니터링 계획에 따른 지속적인 관리 필요
|  |  | 6~14 | 보통 (MID) | 예방 (조건부 수용) | 1. 필요시 기회를 얻기 위한 리스크 채택 | 1. 현재의 리스크 유지
[6 empty] | 2. 비용대비 효과 측면을 고려하여 발생 가능성을 낮추거나 영향을 감소시킬 수 있는 방안을 적용하여 리스크 처리 | 2. 필요시 리스크 제거, 예방 및 완화를 위해 조치계획 수립 및 이행
3. 또는 의사 결정에 의해 현재의 리스크 유지
|  |  | 15~25 | 높음 (HIG) | 제거 (리스크 불허) | 1. 반드시 조치가 필요한 리스크 | 1. 리스크 제거 완화 및 예방하기 위한 조치 계획을 반드시 수립 및 이행
2. 리스크 발생원 제거, 발생 가능성 또는 영향의 감소등 리스크를 처리하기 위한 조치가 필요함
2. 필요시 리스크 조치 계획을 이행하기 위해 필요한 프로세스를 수립하고 이행
3. 필요시 리스크가 적정 수준으로 감소되기 전까지 관련 신규 업무 / 프로젝트는 착수 금지
20
5
구 분
심각성
가능성
거의 없음
낮음
보통
높음
빈번함
등급
매우적음
적음
보통
큼
매우 큼
2
3
4
1
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
4
4
8
12
16
5
5
10
15
20
25
1
2
1
15

## 참고 (hidden)
근거 : ISO 31000
리스크 등급 판정 기준
| 리스크 등급 판정 기준 | [7 empty] | 발생 결과 발생 가능성 | 경미 | 중간 |  | 심각 |  |  |  | 리스크 처리 기준 및 처리 대책
| 구분 |  | 발생 결과 (Consequence) | [6 empty] | Slight Hamful | Hamful |  | Extremly Hamful |  |  |  | 등급 | 리스크 수준 | 처리 기준 | 처리 대책
|  | 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 높음 Likely | 중간 리스크 | 실질적인 리스크 |  | 수용 불가 리스크 |  |  |  | 1 | 낮음 (수용 가능) | 1. 약간의 리스크가 있지만 수용 가능한 리스크로서 현행 또는 운영 프로세스에 따라 관리 및 유지 | 1. 현재의 관행, 프로세스 및 지침등에 따라 업무 수행 2. 기존의 모니터링 계획에 따른 지속적인 관리 필요
| 발생 가능성 (Likelyhood) | 5 | [7 empty] | Moderate | Substantial |  | Intolerable
|  | 4 | [6 empty] | 보통 Unlikely | 수용 가능 리스크 | 중간 리스크 |  | 실질적인 리스크
|  | 3 | [7 empty] | Tolerable | Moderate |  | Substantial |  |  |  | 2 | 보통 | 1. 필요시 기회를 얻기 위한 리스크 채택 | 1. 현재의 리스크 유지
|  | 2 | [6 empty] | 낮음 Highly Unlikely | 경미한 리스크 | 수용 가능 리스크 |  | 중간 리스크 | [5 empty] | 2. 비용대비 효과 측면을 고려하여 발생 가능성을 낮추거나 영향을 감소시킬수 있는 방안을 적용하여 리스크 처리 | 2. 필요시 리스크 제거, 예방 및 완화를 위해 조치계획 수립 및 이행
|  | 1 | [7 empty] | Trivial | Tolerable |  | Moderate
3. 또는 의사 결정에 의해 현재의 리스크 유지
[17 empty] | 3 | 높음 (중대한 리스크) | 1. 반듯이 조치가 필요한 리스크 | 1. 리스크 제거 완화 및 예방하기 위한 조치 계획을 반듯시 수립 및 이행
발생 가능성 평가 기준 | [8 empty] | 발생 결과 / 심각도 평가 기준 | [9 empty] | 2. 리스크 발생원 제거, 발생 가능성 또는 영향의 감소등 리스크를 처리하기 위한 조치가 필요함
A | 리스크 사건의 발생 빈도 평가 기준 | [7 empty] | A | 영향의 크기 평가 기준 | [9 empty] | 2. 필요시 리스크 조치 계획을 이행하기 위해 필요한 프로세스를 수립하고 이행
No | 발생 빈도 구분 | [6 empty] | 점수 | No | 영향의 크기 구분 | [5 empty] | 점수 |  |  | 3. 필요시 리스크가 적정 수준으로 감소되기 전까지 관련 신규 업무 / 프로젝트는 착수 금지
a | 동일 또는 유사한 리스크 사건의 발생 가능성이 낮음 | [6 empty] | 1 | a | 발생시 해당 업무 수행 상 또는 관련 업무 목표에 미치는 영향이 낮음 | [5 empty] | 1
| 현재까지 발생되지는 않았으며 미래에도 발생 가능성이 낮음 | [8 empty] | 해당 업무 및 또는 관련 부분에 미치는 영향의 정도가 낮음 (손실 금액 1000만원 이하)
| 최근 3년 이내에 당사나 동종업계에서 동일 또는 유사한 리스크 사건이 거의 발생되지 않음 | [8 empty] | 영업상 및 또는 회사의 이미지/ 브랜드 신뢰도에 악 영향을 미치지 않음
b | 동일 또는 유사한 리스크 사건의 발생 가능성이 보통임 | [6 empty] | 2 | b | 발생시 해당 업무 수행 상 또는 관련 업무 목표에 미치는 영향이 보통임 | [5 empty] | 2
| 현재까지 발생되지는 않았으며 미래에도 발생 가능성이 보통임 | [8 empty] | 해당 업무 및 또는 관련 부분에 미치는 영향의 정도가 보통임 (손실 금액 1000만원 이상)
| 최근 3년 이내에 당사나 동종업계에서 동일 또는 유사한 리스크 사건이 5건 미만 발생됨 | [8 empty] | 영업상 및 또는 회사의 이미지/ 브랜드 신뢰도에 악 영향을 미칠 가능성 있음
c | 동일 또는 유사한 리스크 사건의 발생 가능성이 높음 | [6 empty] | 3 | c | 발생시 해당 업무 수행 상 또는 관련 업무 목표에 미치는 영향이 큼 | [5 empty] | 3
| 현재까지 발생되지는 않았으며 미래에도 발생 가능성이 높음 | [8 empty] | 해당 업무 및 또는 관련 부분에 큰 영향을 미칠 가능성이 있음 (손실 금액 1억원 이상)
| 최근 3년 이내에 당사나 동종업계에서 동일 또는 유사한 리스크 사건이 5건 이상 발생됨 | [8 empty] | 영업상 및 또는 회사의 이미지/ 브랜드 신뢰도에 심각한 악 영향을 미칠 가능성이 있음
B | 관리 수준 평가 기준 | [7 empty] | B | 발생시 대응 수준 평가 기준
No | 관리 수준의 평가 | [6 empty] | 점수 | No | 관리 및 대응 수준의 구분 | [5 empty] | 점수
a | 리스크 사건 발생 예방을 위한 관리 수준이 높은 편임 | [6 empty] | 1 | a | 리스크 사건 발생시 대응 수준이 높은 편임 | [5 empty] | 1
| 발생방지를 위한 관리 프로세스가 있으며, 프로세스에 따라 잘 이행하고 있음 | [8 empty] | 발생시 대응을 위한 프로세스가 있으며, 프로세스에 따라 잘 이행하고 있음
b | 리스크 사건 발생 예방을 위한 관리 수준이 보통인 편임 | [6 empty] | 2 | b | 리스크 사건 발생시 대응 수준이 보통인 편임 | [5 empty] | 2
| 발생방지를 위한 관리 프로세스가 있으며, 부분적으로 이행하고 있음 | [8 empty] | 발생시 대응을 위한 프로세스가 있으며, 부분적으로 이행하고 있음
c | 리스크 사건 발생 예방을 위한 관리 수준이 낮은 편임 | [6 empty] | 3 | c | 리스크 사건 발생시 대응 수준이 낮은 편임 | [5 empty] | 3
| 발생 방지를 위한 관리 프로세스가 없으며, 부분적으로 이행하고 있음 | [8 empty] | 발생시 대응을 위한 프로세스가 없으며, 부분적으로 이행하고 있음
d | 리스크 사건 발생 예방을 위한 관리 수준이 극히 낮은 편임 | [6 empty] | 4 | d | 리스크 사건 발생시 대응 수준이 극히 낮은 편임 | [5 empty] | 4
| 발생 방지를 위한 관리 프로세스가 없으며, 전혀 이행하고 있지 않음 | [8 empty] | 발생시 대응을 위한 프로세스가 없으며, 전혀 이행하고 있지 않음
C |  |  | 발생 가능성 등급 산출 방법 | [5 empty] | C |  | 발생 결과 등급 산출 방법
총 점수 산출 방법 |  |  | 총 점수 = 발생 빈도(A) X 관리 수준(B) | [5 empty] | 총 점수 산출 방법 |  | 총 점수 = 영향의 점수(A) X 대응 수준(B)
등급별 총 점수 범위 |  |  | 2점 이하 | 3~4 점 | 5 ~6 점 | 7~8점 | 9점 이상 |  | 등급별 총 점수 범위 |  | 2점 이하 | 3~4 점 | 5 ~6 점 | 7~8점 | 9점 이상
발생 가능성 등급 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 발생 결과 등급 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12
5 | 9점이상 | 발생가능성이 높으며
관리수준이 낮거나 극히 낮음, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 없으며,
부분적 이행/전혀이행하지 않고 있음
4 | 7~8점 | 발생가능성이 보통이며
관리수준이 극히 낮음, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 없으며,
전혀이행하지 않고 있음
3 | 5~6점 | 발생가능성이 높으며
관리수준이 보통이며, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 있으며,
부분적 이행하고 있음
발생가능성이 보통이며
관리수준이 낮음, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 없으며,
부분적 이행하고 있음
2 | 3~4점 | 발생가능성이 높으며
관리수준이 높으며, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 있으며,
프로세스에 따라 잘 이행하고 있음
발생가능성이 보통이며
관리수준이 보통이며, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 있으며,
부분적 이행하고 있음
발생가능성이 낮으며
관리수준이 낮음, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 없으며,
부분적 이행하고 있음
관리수준이 극히 낮음, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 없으며,
전혀이행하지 않고 있음
1 | 1~2점 | 발생가능성이 낮으며
관리수준이 높으며, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 있으며,
프로세스에 따라 잘 이행하고 있음
발생가능성이 낮으며
관리수준이 보통이며, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 있으며,
부분적 이행하고 있음
발생가능성이 보통이며
관리수준이 높으며, 발생방지를 위한 관리 프로세스가 있으며,
프로세스에 따라 잘 이행하고 있음

## 등급판정기준 1 (hidden)
첨부 : 리스크 등급 및 기준
■ Risk Assessment Matrix | [8 empty] | ※ 관리수준 및 발생결과 대응수준 미고려시
구분 | F 발생결과(심각도,영향도) | [5 empty] | 비 고 |  | 구분 | 심각도
| 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 등급 | 1 | 2 | 3
C 발생 가능성 (발생도) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |  | 발생도 | 3 | 3 | 6 | 9
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 6
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
※ RPN(Risk Priority Number) = 발생도(C) x 심각도(F)
1. 발생가능성(발생도) 등급산출 기준
A | 리스크 사건의 발생 빈도 평가 기준 | [6 empty] | 점수
No | 발생 빈도 구분
a | 동일 또는 유사한 리스크 사건의 발생 가능성이 낮음 | [6 empty] | 1
현재까지 발생되지는 않았으며 미래에도 발생 가능성이 낮음
최근 3년 이내에 당사나 동종업계에서 동일 또는 유사한 리스크 사건이 거의 발생되지 않음
b | 동일 또는 유사한 리스크 사건의 발생 가능성이 보통임 | [6 empty] | 2
현재까지 발생되지는 않았으며 미래에도 발생 가능성이 보통임
최근 3년 이내에 당사나 동종업계에서 동일 또는 유사한 리스크 사건이 5건 미만 발생됨
c | 동일 또는 유사한 리스크 사건의 발생 가능성이 높음 | [6 empty] | 3
현재까지 발생되지는 않았으며 미래에도 발생 가능성이 높음
최근 3년 이내에 당사나 동종업계에서 동일 또는 유사한 리스크 사건이 5건 이상 발생됨
B | 관리 수준 평가 기준 | [6 empty] | 점수
No | 관리 수준의 평가
a | 리스크 사건 발생 예방을 위한 관리 수준이 높은 편임 | [6 empty] | 1
발생방지를 위한 관리 프로세스가 있으며, 프로세스에 따라 잘 이행하고 있음
b | 리스크 사건 발생 예방을 위한 관리 수준이 보통인 편임 | [6 empty] | 2
발생방지를 위한 관리 프로세스가 있으며, 부분적으로 이행하고 있음
c | 리스크 사건 발생 예방을 위한 관리 수준이 낮은 편임 | [6 empty] | 3
발생 방지를 위한 관리 프로세스가 없으며, 부분적으로 이행하고 있음
d | 리스크 사건 발생 예방을 위한 관리 수준이 극히 낮은 편임 | [6 empty] | 4
발생 방지를 위한 관리 프로세스가 없으며, 전혀 이행하고 있지 않음
C |  |  | 발생 가능성 등급 산출 방법 |  |  |  |  | 비 고
총 점수 산출 방법 |  |  | 총 점수 = 발생 빈도(A) X 관리 수준(B)
등급별 총 점수 범위 |  |  | 2점 이하 | 3~4 점 | 5 ~6 점 | 7~8점 | 9점 이상
발생 가능성 등급 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
* 1점 : 발생가능성이 낮고, 관리수준이 높은 편임
2. 발생결과(심각도,영향도) 등급 산출 기준
D | 영향의 크기 평가 기준 | [6 empty] | 점수
No | 영향의 크기 구분
a | 발생시 해당 업무 수행 상 또는 관련 업무 목표에 미치는 영향이 낮음 | [6 empty] | 1
해당 업무 및 또는 관련 부분에 미치는 영향의 정도가 낮음 (손실 금액 1000만원 이하)
영업상 및 또는 회사의 이미지/ 브랜드 신뢰도에 악 영향을 미치지 않음
b | 발생시 해당 업무 수행 상 또는 관련 업무 목표에 미치는 영향이 보통임 | [6 empty] | 2
해당 업무 및 또는 관련 부분에 미치는 영향의 정도가 보통임 (손실 금액 1000만원 이상)
영업상 및 또는 회사의 이미지/ 브랜드 신뢰도에 악 영향을 미칠 가능성 있음
c | 발생시 해당 업무 수행 상 또는 관련 업무 목표에 미치는 영향이 큼 | [6 empty] | 3
해당 업무 및 또는 관련 부분에 큰 영향을 미칠 가능성이 있음 (손실 금액 1억원 이상)
영업상 및 또는 회사의 이미지/ 브랜드 신뢰도에 심각한 악 영향을 미칠 가능성이 있음
E | 발생시 대응 수준 평가 기준 | [6 empty] | 점수
No | 관리 및 대응 수준의 구분
a | 리스크 사건 발생시 대응 수준이 높은 편임 | [6 empty] | 1
발생시 대응을 위한 프로세스가 있으며, 프로세스에 따라 잘 이행하고 있음
b | 리스크 사건 발생시 대응 수준이 보통인 편임 | [6 empty] | 2
발생시 대응을 위한 프로세스가 있으며, 부분적으로 이행하고 있음
c | 리스크 사건 발생시 대응 수준이 낮은 편임 | [6 empty] | 3
발생시 대응을 위한 프로세스가 없으며, 부분적으로 이행하고 있음
d | 리스크 사건 발생시 대응 수준이 극히 낮은 편임 | [6 empty] | 4
발생시 대응을 위한 프로세스가 없으며, 전혀 이행하고 있지 않음
F |  |  | 발생 결과 등급 산출 방법 |  |  |  |  | 비 고
총 점수 산출 방법 |  |  | 총 점수 = 영향의 점수(A) X 대응 수준(B)
등급별 총 점수 범위 |  |  | 2점 이하 | 3~4 점 | 5 ~6 점 | 7~8점 | 9점 이상
발생 결과 등급 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3. 리스크 등급판정 기준
발생 결과 발생 가능성 | 경미 |  | 중간 |  | 심각 |  | 비 고
| Slight Hamful |  | Hamful |  | Extremly Hamful
높음 Likely | 중간 리스크 |  | 실질적인 리스크 |  | 수용 불가 리스크
| Moderate |  | Substantial |  | Intolerable
보통 Unlikely | 수용 가능 리스크 |  | 중간 리스크 |  | 실질적인 리스크
| Tolerable |  | Moderate |  | Substantial
낮음 Highly Unlikely | 경미한 리스크 |  | 수용 가능 리스크 |  | 중간 리스크
| Trivial |  | Tolerable |  | Moderate
4. 리스크 처리기준 및 대책
등급 | 리스크 수준 |  | 처리 기준 |  |  | 처리대책
1 (1~5) | 낮음 (수용 가능) |  | 1. 약간의 리스크가 있지만 수용 가능한 리스크로서 현행 또는 운영 프로세스에 따라 관리 및 유지 |  |  | 1. 현재의 관행, 프로세스 및 지침등에 따라 업무 수행 2. 기존의 모니터링 계획에 따른 지속적인 관리 필요
2 (6~14) | 보통 |  | 1. 필요시 기회를 얻기 위한 리스크 채택 |  |  | 1. 현재의 리스크 유지
|  |  | 2. 비용대비 효과 측면을 고려하여 발생 가능성을 낮추거나 영향을 감소시킬수 있는 방안을 적용하여 리스크 처리 |  |  | 2. 필요시 리스크 제거, 예방 및 완화를 위해 조치계획 수립 및 이행
3. 또는 의사 결정에 의해 현재의 리스크 유지
3 (15~25) | 높음 (중대한 리스크) |  | 1. 반드시 조치가 필요한 리스크 |  |  | 1. 리스크 제거 완화 및 예방하기 위한 조치 계획을 반드시 수립 및 이행
2. 리스크 발생원 제거, 발생 가능성 또는 영향의 감소등 리스크를 처리하기 위한 조치가 필요함
2. 필요시 리스크 조치 계획을 이행하기 위해 필요한 프로세스를 수립하고 이행
3. 필요시 리스크가 적정 수준으로 감소되기 전까지 관련 신규 업무 / 프로젝트는 착수 금지