## CCR
변경 이행 기록서 (Change Compliance Record)
CCR NO. |  |  | 사업명(PROJECT) |  | 부품번호 (P/N, A/N) |  | 적용일자(OR)호기
YM-CCR-20211217-01 |  |  | 영무건설 |  | 도어세로바하부 |  | 2021.12.17
CHG E'D NO (FROM) |  |  | CHG E'D NO (TO) |  | REV(FROM->TO) |  | 호기
REV2 |  |  | REV3
변경내용 |  | 타공사이즈 및 위치변경
1.CNC가공도면 변경
2.CNC프로그램변경
Action Required
기능팀 |  | 팀별 조치 내용 |  |  | 적용예정일 (ECD) | 담당/서명 | 조치결과 | 적용완료일 (ACD)
기술팀 |  | CNC 가공도면 변4경,CNC 프로그램변경,변경된 작업지시서 발행 |  |  | 2021.12.17 | 이지석 | 완료 | 2021.12.17
생산팀 |  | 프로그램대로 생산완료 |  |  | 2021.12.17 | 송낙준 | 완료 | 2021.12.17
품질팀 |  | 변경된 도면에 의거 초도삼품 및 기록서 완료 |  |  | 2021.12.17 | 신명훈 | 완료 | 2021.12.17
비고[Remarks]
작성자 [Prepared by] : 이지석 |  |  |  | 날짜 [Date] : 2021.12.17 |  | 승인자 [Approved by] : 이지석
* CCR NO. 는 CCR-CRB 개최일 EX) CCR-20170729-1 * P/N: part number, A/N: assembly number, CHG': change, E'D: engineering data, ECD: estimated completion date, ACD: actual completion date

## REV.2 (hidden)
변경 이행 기록서 (Change Compliance Record)
CCR NO. |  | 사업명(PROJECT) |  | EFFECTIVITY (고객) |  | EFFECTIVITY (NDT)
부품번호 (P/N, A/N) |  | 관련문서 (REF' DOC/DWG) |  | CHG E'D NO |  | REV
변경내용
Action Required
기능팀 | 팀별 조치 내용 |  |  | 적용예정일 (ECD) | 담당/서명 | 조치결과 | 적용완료일 (ACD)
생산관리
기술팀
생산팀
품질팀
비고[Remarks]
작성자 [Prepared by] : 정 재 환 |  |  | 날짜 [Date] : 2016.05.02 |  | 승인자 [Approved by] :
* CCR NO. 는 CCR-CRB 개최일 EX) CCR-20101023-1

## REV.1 (hidden)
이행기록서 (Change Compliance Record)
CCR NO. |  | 사업명(PROJECT) | EFFECT (적용 DATE) | EFFECT (적용 호기)
부품번호 (P/N, A/N) |  | 관련문서 (REF' DOC/DWG) | CHG E'D NO | REV
변경내용
Action Required
번호 | 기능팀 | ACTION ITEM |  | ECD | 변경이행 확인
1 | 기술팀
2 | 생산팀
3 | 품질팀
4
* CCR NO. 는 CCR-CRB 개최일 EX) CCR-20101023-1