HOẠCH ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM MỚI

(APQP)

| Phê duyệt | Người lập | Kiểm tra | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Khắc Dân |  | Lee Choong Jae |

Ghi chép sửa đổi

| Ngày sửa đổi | Lần sửa đổi | Nội dung sửa đổi | Người sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/01/2018 | 01 | Cập nhật nội dung | Nguyễn Viết Vịnh |
| 08/01/2019 | 02 | Cập nhật nội dung | Nguyễn Thị Thêm Thúy |
| 10/03/2020 | 03 | Cập nhật nội dung | Nguyễn Khắc Dân |
| 05/05/2020 | 04 | Cập nhật nội dung | Nguyễn Khắc Dân |
| 15/03/2021 | 05 | Cập nhật nội dung | Nguyễn Khắc Dân |

- Mục đích :

Nhằm hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm tại công ty được đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Phạm vi :

Áp dụng  cho quá trình phát triển sản phẩm mới/thay đổi thiết kế của các sản phẩm trong công ty.

- Định nghĩa, thuật ngữ và tài liệu áp dụng :

3.1	Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt

APQP là các ký tự đầu của cụm từ: Advanced Product Quality Planning (Hoạch định chất lượng sản phẩm mới).

3.2	Tài liệu áp dụng

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

- Tiêu chuẩn VDA 6.3

- Tiêu chuẩn ISO 13486:2016, Tiêu chuẩn FDA – 21CFR820

- Nội dung tiến hành :

  - Giai đoạn 1: Hoạch định ban đầu.

    - Khi nhận được yêu cầu của khách hàng về phát triển sản phẩm mới/thay đổi thiết kế. Bộ phận Kinh Doanh làm “Bảng thông báo Phát triển” hoặc “Thông báo thay đổi” chuyển cho bộ phận Phát triển. Các thông tin trên bảng thông báo Phát triển bao gồm:

- Yêu cầu về số lượng sản phẩm mẫu.

- Thời gian giao mẫu, sản xuất thử hàng loạt, sản suất hàng loạt.

- Tiêu chuẩn đóng gói, quy cách đóng gói, phương pháp vận chuyển.

- Yêu cầu về thời gian đệ trình PPAP.

- Các yêu cầu khác như: sản lượng bình quân, yêu cầu liên quan đến pháp luật, chức năng sản phẩm... nếu có.

- Kèm theo các bản vẽ kỹ thuật, quy định đặc tính đặc biệt, các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm của khách hàng và sản phẩm mẫu (nếu có).

Bảng thông báo Phát triển phải trình lên Giám đốc/Phó tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh phê duyệt trước khi chuyển tới trưởng bộ phận Phát triển.

    - Bộ phận Phát triển tiến hành nghiên cứu các yêu cầu liên quan đến sản phẩm:

- Các yêu cầu liên quan đến khách hàng như: yêu cầu về chất lượng, yêu cầu về sản lượng, yêu cầu về thời gian giao mẫu...

- Yêu cầu liên quan đến pháp luật (thực hiện theo các quy định của nhà nước như: quy định về việc công bố chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, đăng kiểm sản phẩm...).

- Yêu cầu của công ty bao gồm việc bố trí máy móc thiết bị, các quy định của công ty...

    - Bộ phận Phát triển nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm lập ra “Biểu BOM & Lưu trình chế tạo” ban đầu và đưa ra “Danh sách nhóm đa chức năng”. Danh sách nhóm đa chức năng bao gồm đai diện của các bộ phận liên quan (Phát triển, QC, các bộ phận sản xuất...).

Nhóm đa chức năng không nhất thiết phải tập hợp nhiều người mà có thể là một số đại diện sao cho các thành viên trong nhóm có đủ kinh nghiệm để có thể tham gia vào công việc phát triển sản phẩm mới.

Thành viên trong nhóm đa chức năng phải được đào tạo và nắm bắt được về các công cụ: APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC.

    - Bộ phận Phát triển chuyển “Bảng thông báo Phát triển” hoặc “Thông báo thay đổi” tới các đại diện trong nhóm “Đa chức năng” yêu cầu triệu tập cuộc họp.

Các tài liệu liên quan bao gồm: Biểu bom & lưu trình chế tạo ban đầu, bản vẽ, các yêu cầu đặc biệt của khách hàng...bộ phận Phát triển phải chuyển trước cho các thành viên nhóm đa chức năng trước ít nhất 02 ngày trước khi hội nghị Phát triển được bắt đầu.

Để hội nghị Phát triển làm việc có hiệu quả cao các thành viên nhóm đa chức năng phải có sự nghiên cứu trước các vấn đề liên quan đến bộ phận mình.

    - Trong hội nghị khai phá sản phẩm mới nhóm đa chức năng cần thảo luận theo phương pháp “động não” có nghĩa là huy động sự hiểu biết, kinh nghiệm của mọi người để thảo luận từng vấn đề liên quan và hoàn thành các công việc sau:

- Xem xét và xác nhận các yêu cầu của các hạng mục 4.1.1.a, b, c, d, e, f.

- Nghiên cứu và đưa ra đặc tính đặc biệt của sản phẩm và quá trình kiệt kê vào “Bảng kiểm soát các đặc tính riêng của sản phẩm”.

- Kiểm tra và xem xét “Biểu bom & lưu trình chế tạo sản phẩm”.

- Xem xét “Bảng kiểm soát linh kiện hàng mới”.

- Xem xét “Bảng hoạch định phát triển sản phẩm mới”.

- Kết thúc cuộc họp nhóm đa chức năng xem xét về tính khả thi. Nếu đạt ghi chép vào “Bảng xác nhận tính khả thi về sản xuất của sản phẩm mới”. Trường hợp không khả thi trưởng nhóm đa chức năng trình vấn đề lên ban Giám đốc xem xét và thực hiện thương lượng với khách hàng.

Trưởng nhóm đa chức năng là người thuộc bộ phận Phát triển chị trách nhiệm chính trong dự án phát triển sản phẩm đó.

  - Giai đoạn 2: Thiết kế và triển khai sản phẩm :

Do công ty không có chức năng thiết kế sản phẩm nên giai đoạn này không thực hiện.

  - Giai đoạn 3: Thiết kế quá trình và triển khai quá trình sản xuất:

    - Kết quả hội nghị Phát triển do trưởng nhóm đa chức năng chỉnh lý sau đó trình “Bảng xác nhận tính khả thi về sản xuất của sản phẩm mới” tới Giám đốc Phát triển phê duyệt. Đối với các chương trình hoạch định chất lượng đặc biệt (hoặc dự án lớn) phải chuyển lên (Phó) Tổng giám đốc phê duyệt.

    - Nhóm đa chức năng căn cứ vào “Bảng hoạch định phát triển sản phẩm mới” đã phê duyệt và bản vẽ, các đặc tính đặc biệt, các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng... tiến hành phân tích mức độ sai hỏng tiềm ẩn trong quá trình sản xuất (PFMEA) và lập ra “Bảng công đoạn QC” cho quá trình làm mẫu.

Tất cả các đặc tính đã được phân tích trong PFMEA đều phải được đưa vào “Bảng QC công đoạn” để kiểm soát.

    - Trưởng nhóm đa chức năng theo dõi và thúc đẩy các công việc sau:

- Thúc đẩy việc chuẩn bị nguyên liệu theo “Bảng xin mua nguyên liệu, linh kiện làm mẫu” và “Bảng kiểm soát linh kiện hàng mới (biểu B)”.

- Thúc đẩy quá trình chuẩn bị máy móc thiết bị mới, khuôn, bàn gá, bàn kiểm và các dụng cụ kiểm tra cần thiết cho giai đoạn sản xuất thử mẫu theo “Kế hoạch thiết kế và chế tạo khuôn, bàn gá, bàn kiểm”.

    - Nhóm đa chức năng căn cứ vào “Bảng công đoạn QC” của giai đoạn làm thử tiến hành lập các tài liệu kỹ thuật liên quan: “Bảng ghi chép và tiêu chuẩn kiểm tra” và các tiêu chuẩn kiểm nghiệm khác.

    - Làm thử mẫu: nhóm đa chức năng căn cứ vào “Bảng hoạch định phát triển sản phẩm mới” và “Bảng công đoạn QC” của giai đoạn làm thử, tiến hành làm thử mẫu. Phòng QC căn cứ vào các tiêu chuẩn đã lập thực hiện việc kiểm tra, kiểm nghiệm nếu kết quả đạt yêu cầu mẫu đó được chuyển đến bộ phận kinh doanh giao sang khách hàng kèm theo các giấy tờ mà khách hàng yêu cầu.

Nếu kết quả đánh giá mẫu của bộ phận QC hoặc của khách hàng mà không đạt nhóm đa chức năng sẽ cùng nhau thảo luận lại và lập ra “Kế hoạch cải thiện”.

    - Sau khi sản phẩm mẫu (Prototype) được khách hàng chấp nhận là đạt yêu cầu nhóm đa chức năng tiến hành các bước sau:

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh làm tiêu chuẩn đóng gói và giao hàng trình khách hàng xác nhận theo “Hướng dẫn bao gói, bảo quản, vận chuyển, giao hàng”.

- Tiến hành xem xét, đánh giá và xác nhận “Biểu Bom & lưu trình chế tạo” cho giai đoạn sản xuất thử.

- Trưởng nhóm đa chức năng kết hợp với trưởng các bộ phận sản xuất liên quan tiến hành lập “Bản vẽ Layout xưởng sản xuất” trình lên Giám đốc xưởng xem xét sau đó trình lên Phó/ Tổng Giám đốc ký duyệt. (Việc thiết kế Layout này chỉ áp dụng với các sản phẩm mà phải bố trí xưởng sản xuất mới hoàn toàn còn với các sản phẩm được bố trí  sản xuất cùng với các sản phẩm đang sản xuất thì không cần phải làm lại Layout nữa). Theo “Hướng dẫn hoạch định nhà xưởng”.

- Hoàn chỉnh “Bảng kiểm soát các đặc tính riêng của sản phẩm”.

- Trong PFMEA hoàn thành các hành động kiến nghị và đánh giá lại hiệu quả của các hành động kiến nghị đó.

- Căn cứ vào bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan, lưu trình sản xuất, PFMEA,... tiến hành xem xét và hoàn thiện “Bảng công đoạn QC” giai đoạn sản xuất thử.

- Kết hợp với bộ phận sản xuất dựa vào “Biểu Bom & lưu trình chế tạo”, “Bảng công đoạn QC” và các tài liệu liên quan lập ra “Bảng hướng dẫn thao tác” cho từng quá trình/công đoạn.

- Lập kế hoạch phân tích hệ thống đo lường MSA: dựa vào “Bảng công đoạn QC” có chỉ định các đặc tính đặc biệt, Bộ phận QC lập ra kế hoạch phân tích hệ thống đo lường nhằm đảm bảo tính chất tuyến tính, độ chính xác, khả năng lặp lại, khả năng tái phát sinh của dụng cụ đo, phương pháp đo và con người đo theo “Hướng dẫn MSA”.

- Kế hoạch nghiên cứu năng lực quá trình/công đoạn ban đầu (Cp, Cpk, Pp, Ppk) dựa vào “Bảng công đoạn QC” Phòng QC lập ra kế hoạch phân tích năng lực quá trình.

    - Nhóm đa chức năng tiến hành xem xét và đánh giá lại các hạng mục trong quá trình triển khai sản phẩm sau đó triệu tập cuộc họp với tất cả trưởng các bộ phận liên quan nhằm thông báo và làm các công việc bàn giao (bàn giao về khuôn, bàn gá, bàn kiểm và các công cụ sản xuất liên quan...) cho các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất thử hàng loạt.

    - Dựa vào đơn đặt hàng sản xuất thử hàng loạt và lưu trình chế tạo sản phẩm bộ phận quản lý sản xuất lập ra kế hoạch sản xuất thử theo “Thủ thục quản lý sản xuất”.

  - Giai đoạn 4:

Thực hiện sản xuất thử hàng loạt, xác nhận giá trị sử dụng của sản phẩm/quá trình sản xuất.

Thực hiện sản xuất thử hàng loạt:

Phải được thực hiện bằng cách sử dụng khuôn, đồ gá, công cụ, máy móc thiết bị, môi trường, công nhân thao tác, nhân viên kiểm tra, nhà xưởng, chu kỳ thời gian... giống như sản xuất hàng loạt.

Nhóm đa chức năng phải có công tác hướng dẫn, đào tạo cho công nhân thao tác, nhân viên kiểm tra về từng công đoạn của quá trình sản xuất, trọng điểm chất lượng của sản phẩm... trước và trong quá trình sản xuất thử.

Số lượng sản phẩm tối thiểu trong quá trình sản xuất thử do nhóm đa chức năng quy định cũng có thể do khách hàng yêu cầu tuy nhiên cũng phải đủ để tiến hành phân tích năng lực quá trình/ công đoạn (Cp, Cpk,Pp, Ppk).

Trong quá trình sản xuất thử hàng loạt nhóm đa chức năng và các bộ phận liên quan thực hiện các hạng mục sau:

    - Các bộ phận sản xuất tiến hành sản xuất theo “Kế hoạch sản xuất” và theo “Thủ tục kiểm soát quá trình sản xuất”.

    - Trưởng nhóm đa chức năng kết hợp với bộ phận quản lý sản xuất và các bộ phận sản xuất liên quan xác định tiêu chuẩn giờ công cho từng công đoạn sản xuất.

    - Nhóm đa chức năng cùng bộ phận sản xuất tiến hành đánh giá sự phù hợp của việc bố trí “Layout sản xuất”.

    - Bộ phận QC tiến hành kiểm tra, thử nghiệm hàng nhập, linh kiện, sản phẩm trong quá trình sản xuất theo “Hướng dẫn nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm”. Kết hợp với các bộ phận sản xuất kiểm tra và lưu lại linh kiện sản phẩm theo “Hướng dẫn kiểm soát sản phẩm đầu”.

    - Đối với các công đoạn sản xuất “Bảng công đoạn QC” có quy định các đặc biệt, bộ phận QC tiến hành lấy mẫu, thu thập số liệu kiểm tra tiến hành phân tích hệ thống đo lường (theo hướng dẫn MSA), tính năng lực công đoạn/năng lực quá trình (Cp, Cpk) theo “Hướng dẫn SPC”.

    - Trong quá trình sản xuất thử hàng loạt nhóm đa chức năng tiến hành đánh giá xác nhận từng công đoạn sản xuất, lập “Bảng công đoạn QC” cho sản xuất hàng loạt.

Lưu ý: Bảng công đoạn QC được coi là một tài liệu sống được lập dưới dạng văn bản nên thường xuyên đươc cập nhật cho phù hợp với thực tế sản xuất làm sao cho chúng được hoàn thiện hơn.

    - Nhóm đa chức năng căn cứ vào “Bảng công đoạn QC” đã được điều chỉnh và phê duyệt lại tiến hành điều chỉnh các tài liệu kỹ thuật liên quan như: Bảng ghi chép và tiêu chuẩn kiểm tra/kiểm nghiệm, tiêu chuẩn tác nghiệp, và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác đến sản phẩm.

    - Phê duyệt linh kiện/sản phẩm trước khi sản xuất (PPAP): Nhóm đa chức năng, cùng bộ phận Phát triển, bộ phận QC kiểm tra xác nhận các tài liệu theo “Hướng dẫn PPAP” quy định chuyển sang khách hàng xác nhận.

    - Bộ phận quản lý sản xuất phối hợp với các bộ phân liên quan tiến hành đóng gói, thử nghiệm. Đánh giá quá trình đóng gói giao hàng theo “Hướng dẫn bao gói, bảo quản, vận chuyển, giao hàng”.

    - Bộ phận Kinh doanh thông báo khách hàng về kế hoạch giao hàng sản xuất thử hàng loạt và các thông tin liên quan (bao gồm phương thức đóng gói, vận chuyển, thời gian giao hàng, chất lượng hàng giao, hồ sơ trình duyệt PPAP...).

    - Sau khi khách hàng đánh giá lô hàng sản xuất thử hàng loạt đạt yêu cầu, bộ phận quản lý sản xuất bắt đầu lập kế hoạch sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng của khách hàng.

    - Trường hợp khách hàng không chấp nhận phê duyệt lô hàng sản xuất thử hàng loạt, nhóm đa chức năng tiến hành các hành động khắc phục những điểm chưa phù hợp và làm lại theo “Hướng dẫn PPAP”.

  - Giai đoạn 5: Sản xuất hàng loạt, đánh giá phản hồi từ khách hàng và các hành động khắc phục

    - Giảm thiểu sự biến động:

Bộ phận QC tiến hành thu thập dữ liệu trong quá trình sản xuất, dùng các kỹ thuật thống kê nhằm xác định sự biến động của các công đoạn/quá trình. Khi phát hiện thấy có xuất hiện các dấu hiệu không tốt của quá trình phải có các hành động khắc phục kịp thời nhằm tìm ra nguyên nhân và đưa ra các hành động khắc phục để giảm thiểu các sự biến động trong quá trình sản xuất.

    - Phòng kinh doanh theo “Thủ tục tiếp nhận, xử lý thông tin và đo lường sự thoả mãn của khách hàng” điểu tra mức độ thoả mãn của khách hàng. Thực hiện các hành động cần thiết để thoả mãn các yêu cầu của khách hàng. Hiệu quả của quá trình hoạch định chất lượng sản phẩm ở giai đoạn này mới được đánh giá.

    - Thời gian giao hàng và phục vụ:

Bộ phận kinh doanh kết hợp với bộ phận quản lý sản xuất tiến hành theo dõi sự hài lòng của khách hàng về tình trạng giao hàng, các chi phí phát sinh trong vận chuyển...theo “Hướng dẫn bao gói, bảo quản, vận chuyển, giao hàng”.

- Quản lý hồ sơ :

| Tên hồ sơ | Nơi lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- |
| Biểu BOM & Lưu trình chế tạo | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |
| Danh sách nhóm đa chức năng (CFT) | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |
| Bảng hoạch định phát triển sản phẩm mới | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |
| Bảng kiểm soát các đặc tính riêng của sản phẩm | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |
| Thủ tục kiểm soát quá trình sản xuất | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |
| Hướng dẫn đóng gói | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |