HOẠCH ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

SẢN PHẨM MỚI

(APQP)

ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING

(APQP)

| Phê duyệt Approved by | Người lập Prepared by | Kiểm tra Checked by | Phê duyệt Approved by |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nguyễn Khắc Dân | Lee Jaeseok | Lee Choong Jae |

Ghi chép sửa đổi / Revision tracking table

| Ngày sửa đổi Date of revision | Lần sửa đổi Revision | Nội dung sửa đổi Revision contents | Người sửa đổi Revised by |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/01/2018 | 01 | Cập nhật nội dung/Updated the contents | Nguyễn Viết Vịnh |
| 08/01/2019 | 02 | Cập nhật nội dung/Updated the contents | Nguyễn Thị Thêm Thúy |
| 10/03/2020 | 03 | Cập nhật nội dung/Updated the contents | Nguyễn Khắc Dân |
| 05/05/2020 | 04 | Cập nhật nội dung/Updated the contents | Nguyễn Khắc Dân |
| 15/03/2021 | 05 | Cập nhật nội dung/Updated the contents | Nguyễn Khắc Dân |
| 16/10/2023 | 06 | Cập nhật nội dung 4.1.1.f / Updated the contents 4.1.1.f | Xà Mạnh Quyền |
| 16/01/2024 | 07 | Bổ sung lưu trình thực hiện Addition flow chart | Phan Đình Đáo |
| 29/04/2024 | 08 | Bổ sung yêu cầu cập nhật đặc tính đặc biệt Internal release “Special characteristics” | Phan Đình Đáo |

- Mục đích / Purpose:

Nhằm hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm tại công ty được đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

To support the product development process at the company and meet the increasing requirements of customers

- Phạm vi / Scope of application:

Áp dụng  cho quá trình phát triển sản phẩm mới/thay đổi thiết kế của các sản phẩm trong công ty.

This procedure is applied to advanced product development/ product design change in the company.

- Định nghĩa, thuật ngữ và tài liệu áp dụng / Definitions, terms and applicable documents

3.1	Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt / Definition, Terminology and Abbreviations:

APQP là các ký tự đầu của cụm từ: Advanced Product Quality Planning (Hoạch định chất lượng sản phẩm mới).

APQP is the initials of the phrase: Advanced Product Quality Planning.

3.2	Tài liệu áp dụng / Applicable documents

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

-Standard ISO 9001:2015

- Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

-Standard IATF 16949:2016

- Tiêu chuẩn VDA 6.3

-Standard VDA 6.3

- Tiêu chuẩn ISO 13486:2016, Tiêu chuẩn FDA – 21CFR820

-Standard ISO 13486:2016, Standard FDA – 21CFR820

- Nội dung tiến hành/Contents:

  - Giai đoạn 1: Hoạch định ban đầu/ Phase 1: Initial planning

    - Khi nhận được yêu cầu của khách hàng về phát triển sản phẩm mới/thay đổi thiết kế. Bộ phận Kinh Doanh làm “Bảng thông báo Phát triển” hoặc “Thông báo thay đổi” chuyển cho bộ phận Phát triển. Các thông tin trên bảng thông báo Phát triển bao gồm:

Upon receipt of a customer’s request for advanced product development/ design change, the Sales Department sends the “Notice of Development” or “Notice of Change” to the Development Department. The Notice of Development must include the following information:

- Yêu cầu về số lượng sản phẩm mẫu.

Quantity of Prototypes

- Thời gian giao mẫu, sản xuất thử hàng loạt, sản suất hàng loạt.

Prototype delivery time, trial mass production, mass production.

- Tiêu chuẩn đóng gói, quy cách đóng gói, phương pháp vận chuyển.

Packaging standard, packaging specifications, shipping methods.

- Yêu cầu về thời gian đệ trình PPAP.

Requirements for PPAP submission time.

- Các yêu cầu khác như: sản lượng bình quân, yêu cầu liên quan đến pháp luật, chức năng sản phẩm... nếu có.

Other requirements such as: average production, legal requirements, product functions, if any.

- Kèm theo các bản vẽ kỹ thuật, quy định đặc tính đặc biệt, các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm của khách hàng và sản phẩm mẫu (nếu có).

Enclosed technical drawings, special characteristic rules, technical standards related to customers’ products and Prototypes (if any).

Bảng thông báo Phát triển phải trình lên Giám đốc/Phó tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh phê duyệt trước khi chuyển tới trưởng bộ phận Phát triển.

The Notice of Development must be submitted to the Director/Deputy General Manager in charge of business for approval before being sent to the Head of Development Department.

    - Bộ phận Phát triển tiến hành nghiên cứu các yêu cầu liên quan đến sản phẩm:

The Development Department researches product-related requirements:

- Các yêu cầu liên quan đến khách hàng như: yêu cầu về chất lượng, yêu cầu về sản lượng, yêu cầu về thời gian giao mẫu...

The requirements related to customers such as quality, output, Prototype delivery time, etc.

- Yêu cầu liên quan đến pháp luật (thực hiện theo các quy định của nhà nước như: quy định về việc công bố chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, đăng kiểm sản phẩm...).

Legal requirements (In accordance with the state regulations such as regulations on the goods quality declaration, conformity declaration, product registration, etc.).

- Yêu cầu của công ty bao gồm việc bố trí máy móc thiết bị, các quy định của công ty...

The company’s requirements include the arrangement of machinery and equipment, the company’s regulations

    - Bộ phận Phát triển nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm lập ra “Biểu BOM & Lưu trình chế tạo” ban đầu và đưa ra “Danh sách nhóm đa chức năng”. Danh sách nhóm đa chức năng bao gồm đai diện của các bộ phận liên quan (Phát triển, QC, các bộ phận sản xuất...).

The Development Department researches product manufacturing technology and makes “BOM & Initial Manufacturing Process” and the “List of Multifunctional Groups”. The list of multifunctional groups includes the representatives of related departments (Development, QC, production departments, etc.).

Nhóm đa chức năng không nhất thiết phải tập hợp nhiều người mà có thể là một số đại diện sao cho các thành viên trong nhóm có đủ kinh nghiệm để có thể tham gia vào công việc phát triển sản phẩm mới.

The multi-functional group does not necessarily have to include many people but may include several representatives provided that the group members have sufficient experience to be able to participate in the development of advanced products

Thành viên trong nhóm đa chức năng phải được đào tạo và nắm bắt được về các công cụ: APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC.

Multi-functional group members must be trained and knowledgeable about the tools: APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC.

    - Bộ phận Phát triển chuyển “Bảng thông báo Phát triển” hoặc “Thông báo thay đổi” tới các đại diện trong nhóm “Đa chức năng” yêu cầu triệu tập cuộc họp.

The Development Department sends the “Notice of Development” or “Notice of Change” to the representatives in the “Multi-functional group” for requesting a meeting.

Các tài liệu liên quan bao gồm: Biểu bom & lưu trình chế tạo ban đầu, bản vẽ, các yêu cầu đặc biệt của khách hàng...bộ phận Phát triển phải chuyển trước cho các thành viên nhóm đa chức năng trước ít nhất 02 ngày trước khi hội nghị Phát triển được bắt đầu.

Relevant documents include BOM & Initial Manufacturing Process, drawings, special requirements of the customer, etc. The Development Department must send these documents to the multi-functional group members at least 02 days before the Development Conference.

Để hội nghị Phát triển làm việc có hiệu quả cao các thành viên nhóm đa chức năng phải có sự nghiên cứu trước các vấn đề liên quan đến bộ phận mình.

For the effective Development Conference, the multi-functional group members must study all relevant issues before the Development Conference date.

    - Trong hội nghị khai phá sản phẩm mới nhóm đa chức năng cần thảo luận theo phương pháp “động não” có nghĩa là huy động sự hiểu biết, kinh nghiệm của mọi người để thảo luận từng vấn đề liên quan và hoàn thành các công việc sau:

In the advanced product development conference, the multi-functional group needs to discuss in a “brainstorming” method, which means mobilizing all attendees’ knowledge and experience to discuss each related issue and complete the following jobs:

- Xem xét và xác nhận các yêu cầu của các hạng mục 4.1.1.a, b, c, d, e, f.

Review and confirm the requirements of items 4.1.1.a, b, c, d, e, f.

- Nghiên cứu và đưa ra đặc tính đặc biệt của sản phẩm và quá trình kiệt kê vào “Bảng kiểm soát các đặc tính riêng của sản phẩm” dựa trên bản vẽ sản phẩm của khách hàng.

Thành viên M&C tự đánh giá và đưa ra các đặc tính kỹ thuật và cập nhật vào “Bảng kiểm soát các đặc tính riêng của sản phẩm”.

Research and find out the special characteristics of the product and the listing process in the “Control table of specific characteristics of products” base on product drawing from Customer.

M&C internal review process and release special characteristics and listing process in the “Control table”.

- Kiểm tra và xem xét “Biểu bom & lưu trình chế tạo sản phẩm”.

Check and review “BOM & Manufacturing Process”.

- Xem xét “Bảng kiểm soát linh kiện hàng mới”.

Review “Control Table of advanced products”.

- Xem xét “Bảng hoạch định phát triển sản phẩm mới”.

Review “Advanced product development planning table”.

- Kết thúc cuộc họp nhóm đa chức năng xem xét về tính khả thi. Nếu đạt ghi chép vào “Bảng xác nhận tính khả thi về sản xuất của sản phẩm mới”. Trường hợp không khả thi trưởng nhóm đa chức năng trình vấn đề lên ban Giám đốc xem xét và thực hiện thương lượng với khách hàng.

At the end of the multi-functional group meeting, if the feasibility is satisfactory, record in the “Feasibility confirmation table of advanced products”. Where the feasibility is unsatisfactory, the multi-functional group leader will submit the issue to the Board of Directors for review and negotiation with customers.

Trưởng nhóm đa chức năng là người thuộc bộ phận Phát triển chị trách nhiệm chính trong dự án phát triển sản phẩm đó.

The multi-functional group leader is a member of the Development Department who is primarily responsible for the product development project.

  - Giai đoạn 2: Thiết kế và triển khai sản phẩm /Phase 2: Product design and development:

Do công ty không có chức năng thiết kế sản phẩm nên giai đoạn này không thực hiện.

Because the company does not have a product design function, this phase is not implemented.

  - Giai đoạn 3: Thiết kế quá trình và triển khai quá trình sản xuất:

Phase 3: Process design and production process implementation:

    - Kết quả hội nghị Phát triển do trưởng nhóm đa chức năng chỉnh lý sau đó trình “Bảng xác nhận tính khả thi về sản xuất của sản phẩm mới” tới Giám đốc Phát triển phê duyệt. Đối với các chương trình hoạch định chất lượng đặc biệt (hoặc dự án lớn) phải chuyển lên (Phó) Tổng giám đốc phê duyệt.

The outcome of the Development Conference is revised by the multi-functional group leader, who then submits a “Feasibility confirmation table of advanced products” to the Development Director for approval. Special quality planning programs (or big projects) must be submitted to (Deputy) General Director for approval.

    - Nhóm đa chức năng căn cứ vào “Bảng hoạch định phát triển sản phẩm mới” đã phê duyệt và bản vẽ, các đặc tính đặc biệt, các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng... tiến hành phân tích mức độ sai hỏng tiềm ẩn trong quá trình sản xuất (PFMEA) và lập ra “Bảng công đoạn QC” cho quá trình làm mẫu.

The multifunctional group, based on the approved “advanced product development planning table” and drawings, special characteristics, technical requirements of customers, etc. conducts a Potential Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) and makes a “QC phase table” for the Prototype manufacturing process.

Tất cả các đặc tính đã được phân tích trong PFMEA đều phải được đưa vào “Bảng QC công đoạn” để kiểm soát.

All of the characteristics analyzed in the PFMEA must be based on “QC phase table” for control.

    - Trưởng nhóm đa chức năng theo dõi và thúc đẩy các công việc sau /The multi-functional group leader monitors and promotes the following tasks:

- Thúc đẩy việc chuẩn bị nguyên liệu theo “Bảng xin mua nguyên liệu, linh kiện làm mẫu” và “Bảng kiểm soát linh kiện hàng mới (biểu B)”.

Promote the preparation of raw materials according to “Request for buying raw materials and components for Prototype production” and “Control table of advanced components” (Form B)

- Thúc đẩy quá trình chuẩn bị máy móc thiết bị mới, khuôn, bàn gá, bàn kiểm và các dụng cụ kiểm tra cần thiết cho giai đoạn sản xuất thử mẫu theo “Kế hoạch thiết kế và chế tạo khuôn, bàn gá, bàn kiểm”.

Promote the process of preparing new equipment, molds, jigs, test tables and necessary inspection tools for the trial Prototype production phase according to the “Design and manufacture plan of molds, jigs, test tables”.

    - Nhóm đa chức năng căn cứ vào “Bảng công đoạn QC” của giai đoạn làm thử tiến hành lập các tài liệu kỹ thuật liên quan: “Bảng ghi chép và tiêu chuẩn kiểm tra” và các tiêu chuẩn kiểm nghiệm khác.

The multifunctional group shall, based on the “QC phase table” of the trial production phase, prepare relevant technical documents: “Table of recording and inspecting standards” and other testing standards.

    - Làm thử mẫu: nhóm đa chức năng căn cứ vào “Bảng hoạch định phát triển sản phẩm mới” và “Bảng công đoạn QC” của giai đoạn làm thử, tiến hành làm thử mẫu. Phòng QC căn cứ vào các tiêu chuẩn đã lập thực hiện việc kiểm tra, kiểm nghiệm nếu kết quả đạt yêu cầu mẫu đó được chuyển đến bộ phận kinh doanh giao sang khách hàng kèm theo các giấy tờ mà khách hàng yêu cầu.

Trial Prototype production: the multifunctional group produces Prototypes based on the “Advanced product development planning table” and “QC phase table” of the trail production phase. QC Department conducts inspection and testing Prototypes based on the established standards. If the results are satisfactory, such Prototypes shall be sent the Sales Department to deliver to customers along with the required documents.

Nếu kết quả đánh giá mẫu của bộ phận QC hoặc của khách hàng mà không đạt nhóm đa chức năng sẽ cùng nhau thảo luận lại và lập ra “Kế hoạch cải thiện”.

If the Prototype evaluation results of the QC department or the customer is unsatisfactory, the multifunctional group will discuss together and make an “Improvement Plan”.

    - Sau khi sản phẩm mẫu (Prototype) được khách hàng chấp nhận là đạt yêu cầu nhóm đa chức năng tiến hành các bước sau:

After the prototype has been accepted as satisfactory by the customer, the multifunctional group performs the following steps:

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh làm tiêu chuẩn đóng gói và giao hàng trình khách hàng xác nhận theo “Hướng dẫn bao gói, bảo quản, vận chuyển, giao hàng”.

Coordinate with Sales Department to establish the packing standards and deliver products to customers for confirmation according to “Instructions for packaging, storage, transportation, delivery”.

- Tiến hành xem xét, đánh giá và xác nhận “Biểu Bom & lưu trình chế tạo” cho giai đoạn sản xuất thử.

Review, evaluate and validate “BOM & Manufacturing Process” for the trial production phase.

- Trưởng nhóm đa chức năng kết hợp với trưởng các bộ phận sản xuất liên quan tiến hành lập “Bản vẽ Layout xưởng sản xuất” trình lên Giám đốc xưởng xem xét sau đó trình lên Phó/ Tổng Giám đốc ký duyệt. (Việc thiết kế Layout này chỉ áp dụng với các sản phẩm mà phải bố trí xưởng sản xuất mới hoàn toàn còn với các sản phẩm được bố trí  sản xuất cùng với các sản phẩm đang sản xuất thì không cần phải làm lại Layout nữa). Theo “Hướng dẫn hoạch định nhà xưởng”.

The multi-functional group leader in collaboration with the heads of the relevant production departments makes and submits a “Workshop Layout Drawing” to the Workshop Director for review and then to the Deputy/General Director for approval. (This layout design is only applied to products that require a completely new workshop. For products manufactured along with unfinished products, the layout is not needed to redo) according to the “Workshop planning instructions”.

- Hoàn chỉnh “Bảng kiểm soát các đặc tính riêng của sản phẩm”.

Complete “Control table of specific characteristics of products””.

- Trong PFMEA hoàn thành các hành động kiến nghị và đánh giá lại hiệu quả của các hành động kiến nghị đó.

During PFMEA, complete the proposed actions and review the effectiveness of the proposed actions.

- Căn cứ vào bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan, lưu trình sản xuất, PFMEA,... tiến hành xem xét và hoàn thiện “Bảng công đoạn QC” giai đoạn sản xuất thử.

Based on technical drawings and related documents, production process, PFMEA, etc., review and finalize the “QC phase table” of the trial production phase.

- Kết hợp với bộ phận sản xuất dựa vào “Biểu Bom & lưu trình chế tạo”, “Bảng công đoạn QC” và các tài liệu liên quan lập ra “Bảng hướng dẫn thao tác” cho từng quá trình/công đoạn.

In collaboration with the Production Department, make “Operation manual” for each process/phase based on “BOM & Manufacturing process”, “QC phase table” and related documents.

- Lập kế hoạch phân tích hệ thống đo lường MSA: dựa vào “Bảng công đoạn QC” có chỉ định các đặc tính đặc biệt, Bộ phận QC lập ra kế hoạch phân tích hệ thống đo lường nhằm đảm bảo tính chất tuyến tính, độ chính xác, khả năng lặp lại, khả năng tái phát sinh của dụng cụ đo, phương pháp đo và con người đo theo “Hướng dẫn MSA”.

Make a measuring system analysis plan (MSA): based on the “QC phase table” with special characteristics, the QC Department makes a measuring system analysis plan to ensure linearity and accuracy, repeatability, reproducibility of measuring instruments, measuring methods and person in charge of measurement according to the “MSA procedure”.

- Kế hoạch nghiên cứu năng lực quá trình/công đoạn ban đầu (Cp, Cpk, Pp, Ppk) dựa vào “Bảng công đoạn QC” Phòng QC lập ra kế hoạch phân tích năng lực quá trình.

The initial process/ process capacity research plan (Cp, Cpk, Pp, Ppk): based on the “QC phase table”, the QC Department makes a process capacity analysis plan.

    - Nhóm đa chức năng tiến hành xem xét và đánh giá lại các hạng mục trong quá trình triển khai sản phẩm sau đó triệu tập cuộc họp với tất cả trưởng các bộ phận liên quan nhằm thông báo và làm các công việc bàn giao (bàn giao về khuôn, bàn gá, bàn kiểm và các công cụ sản xuất liên quan...) cho các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất thử hàng loạt.

The multifunctional group reviews and re-evaluates the items during the product deployment process and then convenes a meeting with all heads of the relevant departments to notify and handover the items (molds, jigs, test tables and related production tools, etc.) to the relevant units to prepare for the mass production phase.

    - Dựa vào đơn đặt hàng sản xuất thử hàng loạt và lưu trình chế tạo sản phẩm bộ phận quản lý sản xuất lập ra kế hoạch sản xuất thử theo “Thủ thục quản lý sản xuất”.

Based on mass production orders and production process, the Production Management Department makes a trial production plan according to the “Production management procedure”.

  - Giai đoạn 4 /Phase 4:

Thực hiện sản xuất thử hàng loạt, xác nhận giá trị sử dụng của sản phẩm/quá trình sản xuất.

Trial mass production an confirmation of product value/production process.

Thực hiện sản xuất thử hàng loạt / Conduct the trial mass production:

Phải được thực hiện bằng cách sử dụng khuôn, đồ gá, công cụ, máy móc thiết bị, môi trường, công nhân thao tác, nhân viên kiểm tra, nhà xưởng, chu kỳ thời gian... giống như sản xuất hàng loạt.

The trial mass production must be done by using molds, jigs, tools, machinery, environment, operation workers, inspectors, workshops, cycles, etc. just like the mass production.

Nhóm đa chức năng phải có công tác hướng dẫn, đào tạo cho công nhân thao tác, nhân viên kiểm tra về từng công đoạn của quá trình sản xuất, trọng điểm chất lượng của sản phẩm... trước và trong quá trình sản xuất thử.

The multi-functional group must instruct and train operation workers and inspectors in each phase of the production process, the key quality of the product before and during the trial production process

Số lượng sản phẩm tối thiểu trong quá trình sản xuất thử do nhóm đa chức năng quy định cũng có thể do khách hàng yêu cầu tuy nhiên cũng phải đủ để tiến hành phân tích năng lực quá trình/ công đoạn (Cp, Cpk,Pp, Ppk).

The minimum number of products during the trial production process is specified by the multi-functional group and may also be required by the customer; however, this number must be sufficient to conduct the phase/ process capacity analysis (Cp, Cpk, Pp, Ppk).

Trong quá trình sản xuất thử hàng loạt nhóm đa chức năng và các bộ phận liên quan thực hiện các hạng mục sau:

During the trial mass production, the multifunctional groups and related department perform the following items:

    - Các bộ phận sản xuất tiến hành sản xuất theo “Kế hoạch sản xuất” và theo “Thủ tục kiểm soát quá trình sản xuất”.

Production departments carry out production according to the “Production Plan” and “Production Process Control Procedures”.

    - Trưởng nhóm đa chức năng kết hợp với bộ phận quản lý sản xuất và các bộ phận sản xuất liên quan xác định tiêu chuẩn giờ công cho từng công đoạn sản xuất.

The multi-functional group leader in collaboration with the Production Management Department and related production departments determines the working hour standards for each production phase.

    - Nhóm đa chức năng cùng bộ phận sản xuất tiến hành đánh giá sự phù hợp của việc bố trí “Layout sản xuất”.

The multifunctional group and the production department conduct the conformity assessment on the “Production Layout”.

    - Bộ phận QC tiến hành kiểm tra, thử nghiệm hàng nhập, linh kiện, sản phẩm trong quá trình sản xuất theo “Hướng dẫn nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm”. Kết hợp với các bộ phận sản xuất kiểm tra và lưu lại linh kiện sản phẩm theo “Hướng dẫn kiểm soát sản phẩm đầu”.

QC department conducts inspection and testing of imported goods, components and products during the production in accordance with the “Product identification and traceability procedure”; in coordination with production departments, checks and stores product components according to the “Initial product control procedure”.

    - Đối với các công đoạn sản xuất “Bảng công đoạn QC” có quy định các đặc biệt, bộ phận QC tiến hành lấy mẫu, thu thập số liệu kiểm tra tiến hành phân tích hệ thống đo lường (theo hướng dẫn MSA), tính năng lực công đoạn/năng lực quá trình (Cp, Cpk) theo “Hướng dẫn SPC”.

For production phases, “QC phase table” has special provisions, QC Department takes samples, collects inspection data and conducts the measuring system analysis (according to MSA procedure), calculates the phase/ process capability (Cp, Cpk) according to the “SPC procedure”.

    - Trong quá trình sản xuất thử hàng loạt nhóm đa chức năng tiến hành đánh giá xác nhận từng công đoạn sản xuất, lập “Bảng công đoạn QC” cho sản xuất hàng loạt.

In the mass production process, the multi-functional group conducts the evaluation and certification of each production phase, makes a “QC phase table” for mass production.

Lưu ý: Bảng công đoạn QC được coi là một tài liệu sống được lập dưới dạng văn bản nên thường xuyên đươc cập nhật cho phù hợp với thực tế sản xuất làm sao cho chúng được hoàn thiện hơn.

Note: The QC phase table is considered to be a living document in writing, so it is regularly updated to suit the actual production and become more perfected.

    - Nhóm đa chức năng căn cứ vào “Bảng công đoạn QC” đã được điều chỉnh và phê duyệt lại tiến hành điều chỉnh các tài liệu kỹ thuật liên quan như: Bảng ghi chép và tiêu chuẩn kiểm tra/kiểm nghiệm, tiêu chuẩn tác nghiệp, và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác đến sản phẩm.

The multifunctional group, based on the approved and revised “QC phase table”, adjusts the relevant technical documents such as “Table of recording and inspecting operation standards” and other technical documents related to the product.

    - Phê duyệt linh kiện/sản phẩm trước khi sản xuất (PPAP): Nhóm đa chức năng, cùng bộ phận Phát triển, bộ phận QC kiểm tra xác nhận các tài liệu theo “Hướng dẫn PPAP” quy định chuyển sang khách hàng xác nhận.

Production Part Approval Process (PPAP): The multifunctional group, the Development Department, the QC Department verify documents according to the “PPAP Procedure” and send them to customers for confirmation.

    - Bộ phận quản lý sản xuất phối hợp với các bộ phân liên quan tiến hành đóng gói, thử nghiệm. Đánh giá quá trình đóng gói giao hàng theo “Hướng dẫn bao gói, bảo quản, vận chuyển, giao hàng”.

The Production Management Department in collaboration with the relevant departments conducts packaging and testing and then evaluates the delivery and packaging process according to “Procedures for packaging, storage, transport, delivery”.

    - Bộ phận Kinh doanh thông báo khách hàng về kế hoạch giao hàng sản xuất thử hàng loạt và các thông tin liên quan (bao gồm phương thức đóng gói, vận chuyển, thời gian giao hàng, chất lượng hàng giao, hồ sơ trình duyệt PPAP...).

Sales Department notifies customers of the delivery plan and trial mass production and related information (including packaging method, shipment mode, delivery time, product quality, PPAP documents, etc.).

    - Sau khi khách hàng đánh giá lô hàng sản xuất thử hàng loạt đạt yêu cầu, bộ phận quản lý sản xuất bắt đầu lập kế hoạch sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng của khách hàng.

After the customer confirms that trial mass production products are satisfactory, the Production Management Department make a mass production plan based on the customer’s orders.

    - Trường hợp khách hàng không chấp nhận phê duyệt lô hàng sản xuất thử hàng loạt, nhóm đa chức năng tiến hành các hành động khắc phục những điểm chưa phù hợp và làm lại theo “Hướng dẫn PPAP”.

If the customer does not accept trial mass production products, the multifunctional group takes corrective actions and reworks them according to the “PPAP Procedure”.

  - Giai đoạn 5: Sản xuất hàng loạt, đánh giá phản hồi từ khách hàng và các hành động khắc phục

Phase 5: Mass production, evaluation on feedback of customers and corrective actions

    - Giảm thiểu sự biến động / Minimized fluctuations:

Bộ phận QC tiến hành thu thập dữ liệu trong quá trình sản xuất, dùng các kỹ thuật thống kê nhằm xác định sự biến động của các công đoạn/quá trình. Khi phát hiện thấy có xuất hiện các dấu hiệu không tốt của quá trình phải có các hành động khắc phục kịp thời nhằm tìm ra nguyên nhân và đưa ra các hành động khắc phục để giảm thiểu các sự biến động trong quá trình sản xuất.

QC department collects data during the production, uses statistical techniques to determine the fluctuations of the phases/ processes. When negative signs of the process are found, corrective actions must be taken in a timely manner to find out the cause and minimize fluctuations in the production process.

    - Phòng kinh doanh theo “Thủ tục tiếp nhận, xử lý thông tin và đo lường sự thoả mãn của khách hàng” điểu tra mức độ thoả mãn của khách hàng. Thực hiện các hành động cần thiết để thoả mãn các yêu cầu của khách hàng. Hiệu quả của quá trình hoạch định chất lượng sản phẩm ở giai đoạn này mới được đánh giá.

Sales Department investigates customer satisfaction and takes necessary actions to meet customer requirements according to “Procedures for receiving, processing information and measuring customer satisfaction”. The effectiveness of the product quality planning process at this phase is evaluated

    - Thời gian giao hàng và phục vụ:

Bộ phận kinh doanh kết hợp với bộ phận quản lý sản xuất tiến hành theo dõi sự hài lòng của khách hàng về tình trạng giao hàng, các chi phí phát sinh trong vận chuyển...theo “Hướng dẫn bao gói, bảo quản, vận chuyển, giao hàng”.

Sales Department in collaboration with Production Management Department monitors customer satisfaction about delivery status, additional shipping costs, etc. according to “Procedures for packaging, storage, transport, delivery”.

- Quản lý hồ sơ : / Record management:

| Tên hồ sơ | Nơi lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- |
| Biểu BOM & Lưu trình chế tạo | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |
| Danh sách nhóm đa chức năng (CFT) | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |
| Bảng hoạch định phát triển sản phẩm mới | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |
| Bảng kiểm soát các đặc tính riêng của sản phẩm | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |
| Thủ tục kiểm soát quá trình sản xuất | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |
| Hướng dẫn đóng gói | Phòng R&D | Khi thay đổi rev |

- Lưu trình thực hiện:/ Flow chart: