## Quy trình kt nhâp
|  | QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT PRODUCTION PLANNING PROCESS |  |  |  | Lập | Kiểm tra | Duyệt
[6 empty] | 06.07.2022 | 06.07.2022 | 06.07.2022
Tên tài liệu Name document |  |  |  | Mã số tài liệu Number document |  | Ngày hiệu lực Effective date |  | Trang Page
QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT PRODUCTION PLANNING PROCESS |  |  |  | PP.02.02.01 |  | 06.07.2022 |  | 1
Sơ đồ quá trình Process diagrams |  |  |  |  | Lần sửa đổi Modified times |  |  | 03
Trách nhiệm Responsibility |  | Các bước tiến hành Steps taken |  |  | Mô tả Describe |  |  | Biểu mẫu/Hồ sơ Forms / Records
Nhân viên Kế hoạch sản xuất Production planning staff |  |  |  |  | - PIC phòng sale gửi PO cho nhóm KHSX. - PIC of the sale department sends PO to the product plan team |  |  | Email , PO
Nhân viên Kế hoạch sản xuất Production planning staff |  |  |  |  | - Tồn kho từng model trong đơn hàng và tồn kho nguyên vật liêu / Inventory of each model in the order and inventory of raw materials. - Tình hình nhân lực của công ty và sắp xếp nhân lực các bộ phận / Company manpower situation and division of manpower departments - Trang thiết bị máy móc, dụng cụ phục vụ đơn hàng / Equipment, machines, tools to serve orders. - UPH của từng model theo công đoạn / UPH of each model by department |  |  | Daily report
Nhân viên Kế hoạch sản xuất Production planning staff |  |  |  |  | - Chiều thứ 4 hàng tuần. - Every Thursday afternoon |  |  | Kế hoạch sản xuất Production plan
Trưởng phòng KHSX Production planning manager |  |  |  |  | - Trưởng phòng kiểm tra lại kế hoạch này và điều chỉnh nếu cần thiết. - Manager reviews this plan and makes adjustments if necessary. |  |  | Kế hoạch sản xuất Production plan
Nhân viên Kế hoạch sản xuất Production planning staff |  |  |  |  | - Dựa vào kế hoạch sx vừa lập, PIC ra chỉ thỉ thị sx trên hệ thống và Email. (kế hoạch sản xuất chi tiết từng công đoạn, số lượng & số lot cần kiểm tra xuất hàng) - Based on the newly established production plan, PIC issue directives production on the production system and Email |  |  | Production plan
Nhân viên Kế hoạch sản xuất Production planning staff |  |  |  |  | Lưu trên folder chung của phòng ( thời gian lưu hồ sơ theo yêu cầu của từng khách hàng ). Save on the common folder of the room (the time to save the file is at the request of each customer). |  |  | Production plan
STT | Ngày ban hành Date issued |  | Lần sửa đổi Modified times |  | Nội dung và hạng mục sửa đổi Modified content and categories
1 | 01.04.2017 |  | 0 |  | Làm mới / Refresh
2 | 01.01.2020 |  | 1 |  | Thay đổi nộ dung lập kế hoạch sản xuất hàng tuần vào thứ 4 thay vì thứ 5 Change weekly production planning content on Wednesdays instead of Thursdays
3 | 01.04.2022 |  | 2 |  | Cập nhật ngôn ngữ tiếng anh / English language update
4 | 06.07.2022 |  | 3 |  | Cập nhật nội dung liên quan kiểm tra xuất hàng
Tiếp nhận thông tin từ phòng kinh doanh / Receive information from the sales department
Lập kế hoạch sản xuất Make Production planning
Ra chỉ thị sản xuất trên hệ thống và Email. / Production directives on the system and Email
Lưu hồ sơ
Save records
Xem xét năng lực sản xuất và thực tế sản xuất /Consider production capacity and actual production
OK
Phê duyệt Approved
NG
OK
NG