M&C Electronics VINA

AS9100D Rev D 인증 준비

AS9100D 심사 대비 실무 행동 보고서

인증 도입 핵심 요건 정리 및 부서별 실무 액션플랜

기준일: 2026년 4월 14일

목표 인증 완료: 2026년 9월 중순

문서 구분: 대외비 (Confidential)

# 1. 경영 요약 (Executive Summary)

M&C Electronics VINA는 AS9100D Rev D 인증 취득을 위해 2026년 3월 24일부터 인증 준비를 시작하였으며, 9월 중순 인증서 발급을 목표로 하고 있습니다. 현재 전체 76건의 문서 중 55건(72.4%)의 초안이 완료된 상태이며, 2계층 절차서 39건과 3계층 작업지침서 15건은 모두 초안 완료 상태입니다.

핵심 과제는 17건의 시정조치요구서(CAR) 중 Major 11건에 대한 실제 현장 이행과 효과성 검증이며, 특히 항공우주 특수 요구사항(형상관리, FAI, 리스크관리, FOD, 추적성, ASL)은 ISO 9001에는 없는 AS9100D 고유 요건으로 가장 집중적인 실무 대응이 필요합니다.

본 보고서는 심사 대비 실무적으로 행동해야 할 항목들을 부서별, 시기별로 정리하여 현장 실행을 지원합니다.

# 2. 현재 진행 현황 요약

## 2.1 문서화 현황

| 문서 계층 | 전체 | 초안완료 | 미완 | 완료율 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1계층 품질매뉴얼 | 1건 | 1건 | 0건 | 100% | ✅ 양호 |
| 2계층 절차서 | 39건 | 39건 | 0건 | 100% | ✅ 양호 |
| 3계층 작업지침서 | 15건 | 15건 | 0건 | 100% | ✅ 양호 |
| 3계층 양식/기록 | 21건 | 21건 | 0건 | 100% | ✅ 양호 |
| 합계 | 76건 | 76건 | 0건 | 100% |  |

## 2.2 CAR 처리 현황

| 심각도 | 건수 | 절차서완료 | WI/양식잔여 | 미착수 | 절차서율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Major | 11건 | 11건 | 7건 | 0건 | 100% |
| Minor | 4건 | 4건 | 1건 | 0건 | 100% |
| OFI | 2건 | 2건 | 0건 | 0건 | 100% |

절차서 초안은 17건 전건 완료되었으나, 실제 현장 적용 및 기록 생성이 핵심 과제입니다.

# 3. 항공우주 특수 요구사항 - 실무 행동 지침

AS9100D는 ISO 9001에 항공우주 고유 요건을 추가한 규격입니다. 아래 6개 영역은 심사원이 가장 집중적으로 확인하는 부분으로, 각각의 실무 행동 사항을 정리합니다.

## 3.1 형상관리 (Configuration Management) - AS9100D 8.1.3

형상관리는 ISO 9001에 없는 AS9100D 고유 요건으로, 심사원이 가장 까다로운 확인을 하는 영역입니다.

### 실무 행동 사항

- CCB(형상통제위원회) 구성: 기술팀장(위원장), 품질팀장, 생산팀장, 구매팀장을 위원으로 지정하고 운영 규정 수립

- 형상 항목(CI) 목록 작성: 제품 BOM 기준으로 형상 항목 식별자 부여 (Part No. + Rev. + 변경사유)

- 설계 기준선(Baseline) 수립: 현재 양산 중인 모든 제품의 도면/BOM 기준선 확정 및 문서화

- ERP 연계: 도면 개정 시 ERP BOM 자동 반영 프로세스 구축 (도면-BOM 정합성 검증 절차)

- CCB 회의록 작성 시작: 최소 3회 이상의 CCB 회의 기록을 Stage 2 심사 전까지 확보

심사원 예상 질문: "형상 변경 발생 시 어떻게 CCB 승인을 받습니까? CCB 회의록을 보여주세요."

## 3.2 FAI (First Article Inspection) - AS9100D 8.5.1.2 / AS9102

AS9102 규격에 따른 FAI는 항공우주 인증의 핵심이며, Part 1/2/3 기록 패키지가 완벽해야 합니다.

### 실무 행동 사항

- FAI 적용 대상 제품 목록 작성: 신규 제품, 2년 이상 미생산 품목, 설계 변경 품목 식별

- Pilot FAI 수행: Stage 2 전 최소 5건 이상의 FAI 기록 패키지(Part 1/2/3) 완성

- Part 1(부품 번호 확인), Part 2(원자재 성적서), Part 3(치수 측정 결과) 각각 빈당없이 기록

- 기존 양산품 소급 FAI 계획 수립: 고객 합의 하에 단계적 소급 적용 (우선순위 기준 작성)

- 불합격 FAI 재실행 절차 수립 및 관련 양식 준비

심사원 예상 질문: "FAI Part 1/2/3 기록을 보여주세요. 불합격 항목은 어떻게 처리하셨습니까?"

## 3.3 운영 리스크 관리 - AS9100D 8.1.2

### 실무 행동 사항

- 리스크 레지스터(Risk Register) 작성: 제품/공정/공급망 리스크 식별 및 심각도-발생확률-검출도 평가

- 공정 FMEA 수행: CNC 가공/조립/표면처리 공정별 최소 1건 이상 FMEA 실시

- 분기별 리스크 검토 체계 수립: 경영검토 입력 자료로 리스크 검토 결과 보고

- RPN(위험 우선순위 번호) 기준 수립 및 개선 조치 추적

심사원 예상 질문: "운영 리스크를 어떻게 식별하고 평가합니까? FMEA 결과를 보여주세요."

## 3.4 FOD(이물질 손상) 방지 - AS9100D 항공우주 요건

### 실무 행동 사항

- FOD 통제 구역 지정: 생산 현장, 검사실, 창고에 FOD Critical Zone 표시 및 입구 통제

- 전 직원 FOD 예방 교육 실시: 연 1회 이상, 교육 이수 기록 보관

- FOD 검사 체크시트(F-816-01) 작성 및 일일/주간 검사 기록 시작

- FOD 발견 시 대응 절차 수립: 발견 → 보고 → 격리 → 조사 → 시정조치

심사원 예상: 심사원이 현장을 직접 돌며 FOD 통제 상태를 육안 확인합니다.

## 3.5 식별 및 추적성 - AS9100D 8.5.2

### 실무 행동 사항

- 로트 번호 부여 체계 구축: 원자재 입고 시 로트 번호 부여 → 공정별 로트 이동 기록 → 완제품 추적

- ERP 로트 추적 기능 활성화: 6월 말까지 IT 담당과 협력하여 완료

- 역추적 시뮬레이션 연습: 특정 완제품 1건을 선택하여 원자재 입고부터 출하까지 전체 추적 (최소 2회 연습)

- 부품 추적성 기록부(F-820-01 Lot Traveler) 실제 작성 시작

심사원 예상 질문: "이 제품의 원자재 로트 번호를 추적해주세요." (현장에서 즉시 시뮬레이션)

## 3.6 승인 공급업체 목록(ASL) - AS9100D 8.4.1

### 실무 행동 사항

- ASL 작성: 현재 거래 공급자 전수 평가(품질/납기/가격/기술 기준)

- 공급자 평가표(F-803-01) 사용하여 A/B/C/D 등급 부여

- 외주 특수 공정(도금/열처리/NDT) 외주처 별도 관리 기준 수립

- C등급 공급자(마바정밀)에 SCAR 발행 및 개선 추적

- 연간 공급자 재평가 일정 수립 (7월 전체 재평가 예정)

# 4. 시기별 실무 액션플랜

## 4.1 즉시 실행 (4월 중순 ~ 5월)

문서 검토/승인 및 현장 적용 개시 단계

| 액션 | 담당 | 기한 | 중요도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고위험 절차서 12건 검토/승인 완료 | 품질책임자 | 5/22 | 최우선 |
| CCB 구성 및 1차 회의 개최 | 기술팀장 | 4월 말 | 최우선 |
| FAI Pilot 1건 수행 시작 | 품질팀장/검사팀장 | 5월 초 | 최우선 |
| ASL 초안 작성 및 공급자 평가 시작 | 구매팀장/품질팀장 | 5/16 | 최우선 |
| 리스크 레지스터 작성 및 FMEA 1건 실시 | 품질팀장 | 5/23 | 최우선 |
| FOD 통제 구역 지정 및 1차 교육 | 생산팀장 | 5/9 | 최우선 |
| 로트 추적성 체계 구축 및 ERP 연계 | 생산팀장/IT담당 | 5/23 | 최우선 |
| 교정 관리 대장 정비 및 주기 초과 장비 조치 | 품질팀장 | 4/25 | 긴급 |
| 전 문서 DMS 순차 등록 시작 | 품질부서 | 5월부터 | 중요 |

## 4.2 문서화 완료 및 내부심사 준비 (5월 하순 ~ 6월)

| 액션 | 담당 | 기한 | 중요도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 67건 문서 DMS 등록 완료 | 품질부서 | 6/5 | 절대준수 |
| 내부심사원 4명 교육 완료 확인 | 인사/품질 | 6/5 | 최우선 |
| 내부심사 계획서 배포 및 피심사 부서 통보 | 수석심사원 | 5/25 | 최우선 |
| FAI 패키지 5건 이상 완성 | 품질팀장 | 6/5 | 최우선 |
| 내부심사 실시 (6/8~6/19) | 심사팀 | 6/8~19 | 크리티컬 |
| 경영검토 개최 및 의사록 서명 | 대표이사 | 6/23~26 | 크리티컬 |

## 4.3 Stage 1 예비심사 대비 (7월)

| 액션 | 담당 | 기한 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 제출 문서 패키지 완성 | 품질책임자 | 6/30 | 필수 |
| Stage 1 심사 실시 (7/6~7/10) | 전 부서 | 7/6~10 | 심사 대응 |
| Stage 1 부적합 시정조치 완료 | 해당 부서장 | 7/24 | 필수 |

## 4.4 Stage 2 인증심사 대비 (8월)

| 액션 | 담당 | 기한 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현장 예행연습 (모의심사) 실시 | 품질책임자 | 8/3~10 | 권장 |
| 전 기록 최종 정비 (서명, 날짜 완비) | 전 부서 | 8/10 | 필수 |
| 로트 역추적 시뮬레이션 최종 연습 | 생산팀장 | 8/14 | 필수 |
| Stage 2 심사 실시 (8/17~8/21) | 전 부서 | 8/17~21 | 인증심사 |

# 5. 부서별 핵심 역할 및 준비물

| 부서 | 핵심 준비물 | 심사 시 제출할 증적 |
| --- | --- | --- |
| 경영진 | 품질방침/목표 공식 선포, 경영검토 의사록 서명, 자원 배분 의사결정 | 경영검토 의사록, 품질방침 서명본, 조직도 |
| 품질팀 | 전체 QMS 문서 관리, CAR 처리, FAI 수행, 교정 관리, KPI 모니터링 | FAI 패키지, 교정 성적서, NCR/CAR 기록, 품질목표 달성 데이터 |
| 기술팀 | 형상관리(CM) 체계 구축, CCB 운영, 설계 검토 기록 정비 | CI 목록, CCB 회의록, 설계검토 기록, DVP&R |
| 생산팀 | FOD 통제 구역 운영, 로트 추적 기록, 공정 기록 작성 | FOD 검사 기록, Lot Traveler, 공정검사 기록 |
| 구매팀 | ASL 작성/유지, 공급자 평가/재평가, 외주 공정 관리 | ASL 최신본, 공급자 평가표, SCAR 기록 |
| 영업팀 | 계약검토 기록, 고객 CSR 매트릭스, 고객 불만 처리 | 계약검토 기록서, CSR 목록, 고객만족도 데이터 |
| 인사팀 | 교육훈련 기록, 특수공정 자격 관리, AS9100D 인식 교육 | 교육 이수 기록, 자격증 사본, 심사원 자격 기록 |
| IT | ERP 로트 관리/CM 모듈 활성화, DMS 운영 지원 | ERP 시스템 접근 지원, 전자 기록 추출 |

# 6. 심사 당일 핵심 행동 수칙

## 6.1 심사원 응대 6대 원칙

| 원칙 | 올바른 행동 | 피해야 할 행동 |
| --- | --- | --- |
| 정확한 답변 | 질문에 직접/정확하게 답변. 모르면 "모르겠습니다, 확인하겠습니다" | 추측으로 답변, 모른다는 것을 숨김 |
| 증거 제시 | 질문 즉시 관련 기록/문서 제시 (10분 이내) | 기억에 의존하여 설명, 증거 없이 주장 |
| 범위 준수 | 질문에만 답변, 불필요한 정보 제공 금지 | 심사원이 묻지 않은 문제 자발적 언급 |
| 협조적 태도 | 침착하고 협조적, 부적합 지적 시 방어적 태도 자제 | 감정적 반응, 심사원과 논쟁 |
| 신속 대응 | 필요 자료 신속 제공 (최대 10분 이내) | 자료 찾는 데 30분 이상 소요 |
| 에스컬레이션 | 판단 어려운 질문 → 즉시 품질책임자 호출 | 혼자 판단하여 잘못된 정보 제공 |

## 6.2 절대 금지 사항

- 기록 즉석 소급 작성 시도 (위조에 해당, 인증 취소 사유)

- 심사원에게 거짓 정보 제공

- 부적합 사유를 과도하게 변명

- 심사원 요청을 거부하거나 지연시키는 행위

# 7. 핵심 위험 요소 및 대응 방안

| # | 위험 요소 | 확률 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 항공우주 특수 절차서 현장 적용 지연 | 높음 | 매우높음 | AS9100D 전문 컨설턴트 조기 투입, 주간 진행 점검 |
| R2 | 인증기관 일정 미확보 | 중간 | 매우높음 | 3곳 동시 접촉, 예약 즉시 진행 |
| R3 | Stage 1에서 Major 부적합 다수 | 중간 | 높음 | 고위험 CAR 사전 해소, 모의심사 실시 |
| R4 | 현장 직원 AS9100D 인식 부족 | 중간 | 중간 | 8월 전직원 인식교육 실시, 부서별 리허설 |

# 8. 결론 및 권고사항

M&C의 AS9100D 인증 준비는 문서화 측면에서 상당한 진전을 이루었습니다. 76건 문서 초안이 모두 완성된 것은 계획 대비 조기 달성이며, 이제부터는 "문서가 있는가"에서 "실제로 하고 있는가"로 초점을 전환해야 합니다.

핵심 권고사항:

- 현장 이행이 가장 긴급합니다: 문서는 완성되었으나, 형상관리(CCB), FAI 패키지, 로트 추적, FOD 통제 등의 실제 기록이 필요합니다. 심사원은 절차서가 아니라 "기록"을 봅니다.

- AS9100D 전문 컨설턴트를 즉시 투입하십시오: 형상관리, FAI(AS9102), 리스크관리 등은 ISO 9001 경험만으로는 품질 수준을 달성하기 어렵습니다.

- 역추적 시뮬레이션을 반복 연습하십시오: 심사원이 현장에서 "이 제품의 원자재를 추적해주세요"라고 할 때 즉시 대응할 수 있어야 합니다.

- 전직원 인식 교육을 8월 초까지 완료하십시오: 심사원은 현장 작업자에게도 질문합니다. "품질방침이 무엇입니까?"에 답할 수 있어야 합니다.

- 경영진의 적극적 참여가 필수입니다: AS9100D는 리더십의 헌신(Commitment)을 중시합니다. 대표이사가 품질방침, 목표, 리스크를 직접 설명할 수 있어야 합니다.

핵심 메시지: 심사원은 "문서가 있는가?"를 보는 것이 아니라 "실제로 하고 있는가? 기록이 있는가?"를 확인합니다. 지금부터 모든 활동을 기록하고, 기록에 서명하고, 기록을 보관하십시오.