# 형상관리 수행 지침서

M&C

AS9100D Rev D 품질경영시스템

| 문서번호 | WI-803-01 |
| --- | --- |
| 문서제목 | 형상관리 수행 지침서 |
| 개정번호 | Rev. 0 |
| 제 정 일 | 2026년 5월 ___일 |

■  결재

| 구분 | 직위 | 성명 | 서명 / 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 |  |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 (등인) |  |  |  |

## 개정이력

| 개정번호 | 개정일 | 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 2026.05.__ | 신규 제정 |  |

## 목차

- 목적

- 적용범위

- 참조문서

- 용어정의

- CI(형상항목) 식별 방법

- 형상 기준선(Baseline) 수립 단계

- ECR/ECN 작성 방법

- CCB 회의 준비 및 운영

- 형상 감사(FCA/PCA) 수행 절차

- ERP 형상 데이터 관리 방법

- 주의사항

## 1. 목적

본 지침서는 M&C의 항공우주 제품에 대한 형상관리(Configuration Management)를 체계적으로 수행하기 위한 구체적 작업 방법을 규정한다. 제품의 설계, 제조, 유지보수 전 수명주기에 걸쳐 형상의 식별, 통제, 기록, 감사를 일관되게 수행함을 목적으로 한다.

## 2. 적용범위

- 당사가 설계/제조하는 모든 항공우주 제품 및 부품

- 고객 도면에 의한 수주 생산 제품

- 형상관리 대상으로 지정된 지그, 치구, 금형, 시험 장비

- 제품 관련 기술 문서(도면, BOM, 사양서, 공정 문서)

## 3. 참조문서

| 문서번호 | 문서명 |
| --- | --- |
| AS9100D | Quality Management Systems — Aerospace, 8.1.3항 |
| QP-803 | 형상관리 절차서 |
| QP-831 | 설계/개발 관리 절차서 |
| QP-804 | 문서 및 기록 관리 절차서 |
| QF-803-01 | ECR(설계변경요청서) 양식 |
| QF-803-02 | ECN(설계변경통보서) 양식 |
| QF-803-03 | CCB 회의록 양식 |

## 4. 용어정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| CI (Configuration Item) | 형상관리 대상으로 지정된 하드웨어, 소프트웨어, 문서 등의 단위 항목 |
| CCB (Configuration Control Board) | 형상 변경을 심의/승인하는 의사결정 위원회 |
| Baseline (기준선) | 특정 시점에서 공식 승인된 형상항목의 상태. 이후 변경은 공식 절차를 통해서만 수행 |
| ECR (Engineering Change Request) | 설계변경 요청서 — 변경의 필요성과 영향을 기술 |
| ECN (Engineering Change Notice) | 설계변경 통보서 — 승인된 변경의 구체적 내용과 적용 시점을 통보 |
| FCA (Functional Configuration Audit) | 기능 형상 감사 — 제품이 사양의 기능 요구사항을 충족하는지 검증 |
| PCA (Physical Configuration Audit) | 물리 형상 감사 — 제품이 도면/BOM과 물리적으로 일치하는지 검증 |
| Effectivity (유효성) | 변경이 적용되는 시리얼 번호, 로트 번호, 또는 시점 |

## 5. CI(형상항목) 식별 방법

### 5.1 형상항목 선정 기준

다음 중 하나 이상에 해당하는 항목을 CI로 지정한다:

| 기준 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 안전 관련 | 제품 안전에 영향을 미치는 항목 | 안전 장치, 구조 부품 |
| 기능 핵심 | 핵심 기능 수행에 필수적인 항목 | 주요 조립체, 핵심 부품 |
| 인터페이스 | 다른 시스템/부품과의 접점 | 커넥터, 장착 브래킷 |
| 고객 지정 | 고객이 형상관리를 요구한 항목 | 고객 도면 지정 부품 |
| 규제 관련 | 인증/규제 적합성에 관련된 항목 | 인증 대상 부품 |

### 5.2 식별자 부여 규칙

형상항목 식별자(CI Identifier) 체계:

CI-[제품군]-[순번]-[개정]
예: CI-MNC-0001-A

| 구성 요소 | 규칙 |
| --- | --- |
| CI | 형상항목 접두사 (고정) |
| 제품군 | 제품군 코드 (MNC, AER 등) — 3자리 영문 |
| 순번 | 4자리 일련번호 (0001~9999) |
| 개정 | 영문 대문자 순서 (A, B, C, …) |

### 5.3 도면/BOM/사양서 기준선 설정

- CI로 지정된 각 항목에 대해 관련 문서를 목록화한다:

  - 도면 (Drawing Number + Revision)

  - BOM (Bill of Materials + Revision)

  - 재료 사양서 (Material Specification)

  - 공정 사양서 (Process Specification)

- 각 문서의 현재 유효 개정 번호를 형상항목 등록 대장(CI Register)에 기록한다.

- 등록 대장은 기술팀이 관리하며, 변경 시 CCB 승인 후 업데이트한다.

## 6. 형상 기준선(Baseline) 수립 단계

### 6.1 기준선 유형

| 유형 | 시점 | 내용 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기능 기준선 (Functional Baseline) | 설계 개념 확정 시 | 기능 요구사항, 성능 사양 | 고객/경영진 |
| 개발 기준선 (Allocated Baseline) | 상세 설계 완료 시 | 상세 도면, 부품 목록, 시험 사양 | CCB |
| 제품 기준선 (Product Baseline) | 초도품 검증 완료 시 | 양산 도면, BOM, 공정 문서, FAI 완료 | CCB + 고객 |

### 6.2 기준선 수립 절차

- 기준선 대상 문서 확정: CI 등록 대장 기반으로 기준선에 포함될 문서 목록을 작성한다.

- 문서 상태 확인: 모든 대상 문서가 최신 승인판인지 확인한다.

- 기준선 패키지 작성: 문서 목록 + 각 문서의 개정 번호 + 승인 일자를 기준선 기록지에 정리한다.

- CCB 승인: CCB 회의에서 기준선을 심의하고 승인한다.

- 기준선 공지: 승인된 기준선을 관련 부서에 통보한다.

- DMS 등록: 기준선 기록을 DMS에 등록하고, 해당 문서들을 “기준선 확정” 상태로 전환한다.

주의: 기준선 수립 이후의 모든 변경은 반드시 ECR → CCB 승인 → ECN 절차를 거쳐야 한다.

## 7. ECR/ECN 작성 방법

### 7.1 ECR (Engineering Change Request) 작성

ECR은 변경이 필요하다고 판단될 때 누구나 발행할 수 있다.

ECR 양식(QF-803-01) 기입 요령:

| 필드 | 기입 방법 |
| --- | --- |
| ECR 번호 | ECR-[연도]-[순번] (예: ECR-2026-012) |
| 요청일 | ECR 작성일 |
| 요청자 | 성명, 부서, 연락처 |
| 대상 CI | 변경 대상 형상항목 식별자 및 명칭 |
| 변경 사유 | 변경이 필요한 이유를 구체적으로 기술 |
| 현재 상태 | 변경 전 현재 형상(도면 번호/Rev 등) |
| 요청 변경 | 변경하고자 하는 내용을 구체적으로 기술 |
| 긴급도 | 긴급(Emergency) / 일반(Normal) |

### 7.2 영향 분석 체크리스트

ECR에는 아래 영향 분석을 첨부한다:

| 항목 | 확인 내용 | 영향 유무 |
| --- | --- | --- |
| 형상/치수 | 도면 치수 또는 공차 변경 여부 | Y / N |
| 재료 | 원자재 규격 또는 등급 변경 여부 | Y / N |
| 공정 | 제조 공정 추가/삭제/변경 여부 | Y / N |
| 호환성 | 기존 제품과의 호환성 영향 여부 | Y / N |
| 인터페이스 | 타 부품/시스템과의 접합부 영향 여부 | Y / N |
| 시험/검사 | 시험 규격 또는 검사 기준 변경 여부 | Y / N |
| 비용 | 제조 원가, 자재비 변동 여부 | Y / N |
| 납기 | 생산 일정 영향 여부 | Y / N |
| FAI | FAI 재수행 필요 여부 | Y / N |
| 고객 승인 | 고객 사전 승인 필요 여부 | Y / N |
| 인증 | 인증/적합성에 미치는 영향 여부 | Y / N |
| 재고 | 기존 재고품/재공품 처리 방안 | Y / N |

### 7.3 ECN (Engineering Change Notice) 작성

CCB에서 ECR이 승인되면 기술팀이 ECN을 발행한다.

ECN 양식(QF-803-02) 기입 요령:

| 필드 | 기입 방법 |
| --- | --- |
| ECN 번호 | ECN-[연도]-[순번] (예: ECN-2026-012) |
| 관련 ECR | 원 ECR 번호 참조 |
| 발행일 | ECN 발행일 |
| 적용 시점 (Effectivity) | 적용 시작 시리얼/로트/날짜 명시 |
| 변경 전 (Was) | 변경 전 형상을 도면/BOM 기준으로 명시 |
| 변경 후 (Is) | 변경 후 형상을 도면/BOM 기준으로 명시 |
| 영향 문서 목록 | 개정이 필요한 도면, BOM, 사양서, 공정 문서 목록 |
| 재고품 처리 | 기존 재고/재공품의 처리 방안 (폐기/재작업/현상 사용) |
| FAI 요구 | FAI 재수행 여부 (Full/Partial/불요) |
| 배포 부서 | ECN 통보 대상 부서 목록 |

### 7.4 ECN 후속 조치

- 관련 도면/BOM을 개정하고 개정 이력을 기록한다.

- 기준선 기록을 업데이트한다.

- CI 등록 대장의 개정 번호를 갱신한다.

- ERP의 BOM/라우팅을 변경한다.

- 필요 시 FAI를 재수행한다 (WI-802-01 참조).

- 변경 내용을 관련 부서 및 외주처에 통보한다.

## 8. CCB 회의 준비 및 운영

### 8.1 CCB 구성

| 역할 | 직위 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 의장 | 기술팀장 | 회의 주재, 최종 결정 |
| 품질 대표 | 품질팀장 | 품질 영향 평가, FAI 판단 |
| 생산 대표 | 생산팀장 | 공정/일정 영향 평가 |
| 구매 대표 | 구매 담당 | 자재/외주 영향 평가 |
| 기록자 | 기술팀 담당 | 회의록 작성 |

### 8.2 회의 준비

- ECR 접수 후 5영업일 이내 CCB 회의를 소집한다 (긴급 ECR은 24시간 이내).

- 회의 자료를 사전 배포한다:

  - ECR 원본 + 영향 분석 체크리스트

  - 관련 도면/BOM (변경 전)

  - 비용/일정 영향 분석 자료

- 참석자에게 최소 2영업일 전 자료를 배포한다.

### 8.3 회의 운영

- 의장이 ECR 내용을 설명한다.

- 각 부서 대표가 영향 분석 결과를 발표한다.

- 변경의 적절성, 대안, 리스크를 토론한다.

- 결정 사항을 기록한다:

  - 승인: ECN 발행 지시 (담당자, 기한 지정)

  - 반려: 반려 사유 기록, 요청자에게 통보

  - 보류: 추가 검토 사항 지정, 재심의 일정 수립

- 회의록(QF-803-03)을 작성하고 참석자 서명을 받는다.

### 8.4 긴급 변경 처리

안전 또는 생산 중단에 관련된 긴급 변경의 경우:

- 의장과 품질 대표의 구두 승인으로 즉시 변경을 시행할 수 있다.

- 변경 시행 후 48시간 이내 정식 CCB를 소집하여 사후 승인한다.

- 긴급 ECN에는 “EMERGENCY”를 표기한다.

## 9. 형상 감사(FCA/PCA) 수행 절차

### 9.1 FCA (Functional Configuration Audit)

목적: 제품이 기능 사양의 모든 요구사항을 충족하는지 검증

수행 절차:

- 기능 요구사항 목록을 기준선에서 추출한다.

- 각 요구사항에 대응하는 시험/검증 결과를 수집한다.

- 검증 매트릭스를 작성한다:

| 요구사항 번호 | 요구사항 내용 | 검증 방법 | 검증 결과 문서 | 적합 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | (기능 요구사항 내용) | 시험/분석/검사 | (성적서 번호) | 적합/부적합 |

- 모든 요구사항이 “적합”인 경우 FCA 합격으로 판정한다.

- 부적합 항목이 있으면 시정조치 후 재검증한다.

### 9.2 PCA (Physical Configuration Audit)

목적: 실물 제품이 승인된 도면/BOM과 물리적으로 일치하는지 검증

수행 절차:

- 제품 기준선의 도면/BOM 최신판을 준비한다.

- 실물 제품과 도면을 대조한다:

  - 부품 구성이 BOM과 일치하는가?

  - 치수가 도면과 일치하는가? (FAI 결과 활용)

  - 재질이 사양과 일치하는가? (자재 증명서 확인)

  - 마킹/라벨이 도면 요구와 일치하는가?

- 대조 결과를 PCA 체크리스트에 기록한다.

- 모든 항목이 일치하면 PCA 합격으로 판정한다.

- 불일치 항목은 NCR을 발행하고 시정조치한다.

### 9.3 형상 감사 시기

| 시기 | 감사 유형 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 초도품 생산 완료 시 | FCA + PCA | 제품 기준선 수립 전 필수 |
| 주요 설계 변경 후 | FCA 또는 PCA | 변경 범위에 따라 결정 |
| 고객 요청 시 | FCA 및/또는 PCA | 고객 요구에 따라 수행 |
| 정기 감사 | PCA | 연 1회 이상 권장 |

## 10. ERP 형상 데이터 관리 방법

### 10.1 BOM 관리

- ECN이 발행되면 ERP의 BOM을 해당 Effectivity에 맞게 변경한다.

- BOM 변경 시 아래 항목을 확인한다:

  - 부품 번호(Part Number) 정확성

  - 수량(Quantity) 정확성

  - 개정(Revision) 번호 일치

  - 유효 일자(Effectivity Date) 설정

- 변경 전/후 BOM을 출력하여 ECN에 첨부한다.

### 10.2 도면 관리

- 개정된 도면을 DMS에 등록한다.

- 이전 개정판은 “구판(Obsolete)” 상태로 전환한다 (삭제하지 않는다).

- 도면 배포 대장에 최신 개정 번호를 업데이트한다.

### 10.3 추적성 유지

- 모든 형상 변경 이력은 CI 등록 대장에 누적 기록한다.

- ECR → CCB 결정 → ECN → 도면/BOM 개정의 연결 고리를 유지한다.

- ERP의 변경 이력(Change Log)을 활용하여 추적한다.

## 11. 주의사항

- 기준선 없이 변경 금지: 기준선이 수립된 이후에는 어떠한 형상 변경도 ECR/CCB/ECN 절차 없이 수행할 수 없다. 비공식 변경(“빨간 펜 수정” 등)은 절대 불가하다.

- 고객 승인 필수 항목: 고객 도면 기반 제품의 형상 변경은 반드시 고객 사전 승인을 득해야 한다.

- Effectivity 명확화: ECN에 적용 시점을 모호하게 기술하면 안 된다. “즉시”가 아닌, 구체적 시리얼/로트/날짜를 명시한다.

- 구판 관리: 작업 현장에 구판 도면이 남아있지 않도록 회수 관리를 철저히 한다.

- 기록 보존: 모든 ECR, ECN, CCB 회의록은 제품 수명주기 동안 보존한다.

- 교차 참조: 형상 변경이 FAI, 특수공정, 외주 관리 등 타 절차에 미치는 영향을 반드시 확인한다.

| 양식번호 | 양식명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| QF-803-01 | ECR (Engineering Change Request) |  |
| QF-803-02 | ECN (Engineering Change Notice) |  |
| QF-803-03 | CCB 회의록 |  |
| QF-803-04 | CI 등록 대장 |  |
| QF-803-05 | 기준선 기록지 |  |
| QF-803-06 | 형상 감사 체크리스트 (FCA/PCA) |  |

문서 끝 (End of Document)